 **የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን**

መጋቢት /2017

ኢግባ/  አዲስ አበባ/

**የ2017 በጀት ዓመት የ9 ወር የዕቅድ ክንውን ሪፖርት**

**ደርሞ**

*የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የግብርና ምርቶችን፣ግብዓቶችንና ፣ አገልግሎቶችንና የግብርና ቴክኖሎጂ፣ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቁጥጥር ስራዎችን እንዲያከናውን ስልጣን የተሰጠው የግብርና ቁጥጥር ተቋም ነው፡፡ባለስልጣኑ በሁለት ዋና ዋና የቁጥጥር ፕሮግራሞች ማለትም በዕጽዋት ቁጥጥር ዘርፍ እንዲሁም በእንስሳት ቁጥጥር ስር ባሉ ክፍሎቹ የተደራጀና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የሚሂድ የቁጥጥር ተግባራትን እያከናወነ ሲሆን ከነዚህ ዘርፎች በተጨማሪም የግብርና ሜካናይዜሽን ፣ኤክስቴንሽንና ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ስራ ለማስጀመር እየሠራ ይገኛል ፡፡ ይህ የሪፖርት ሰነድ በተለይም የመካከለኛ ዘመን ዕቅድ መሠረት ባደረጉ የቁልፍ ተግባራት አመልካቾቸ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ይህ የሪፖርት አጠቃላይ የግብርና ሴክተር ሪፖርት አካል ሲሆን በመጀመሪያዉ ሩብ ዓመት በሁሉም ዘርፍ ታቅደው የተከናወኑ ቁልፍ አመልካች አፈጻምን የሚያሳይ ነው። ለአብነትም አበይት ከሆኑ ክንውኖች መካከል የአበባን እርሻ ወደ ዓለማቀፍ ስታንዳርድ ለማስገባት እየተክናወኑ ያሉ የክትትል ስራዎች፣የምርቶችን ጤንነትና ጥራትና ደህንነት ለማስጠበቅ የተክናውኑ ተግባራት ማለትም 723775 ሚትሪክ ቶን የመግቢያ ፍቃድ የመስጠት እንዲሁም ለ213 ፀረ ተባይና ማዳበሪያ አዳዲስ ተቋማት በምዝገባ መስፈርቱ መሰረት መመዝገብ እና የብቃት ማረጋገጫ የመስጠት ሰራ ተከናውኗል። ወደ አገር ውስጥ ለሚገቡ እጽዋትና የእጽዋት ዉጤቶች የቅደመ ማስገቢያ ሰርተፊኬት ፣ አዲስ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬቶችን መስጠት እንዲሁም ነባሮችን የማደስ ስራ ተካሂዷል።በእንስሳት ሬጉላቶሪ ዘርፍም ለ290000ሺህ የቁም እንስሳት (ዳልጋ ከብቶች፣ ግመል፣ በግና ፍየሎች) በኳራንቲን ጣቢያዎች ውስጥ በማቆየት አስፈላጊውን ክትባት፤ የጤና ምርመራ አድርገው የኳራንቲን ጊዜ ለጨረሱ ለ450022 ሺህ የቁም እንስሳት አለም አቀፍ የጤና ሰርተፍኬት በመስጠት ወደ ተቀባይ ሀገሮች እንዲላኩ ተደርጓል።*

*እንዲሁም 2984 ቶን የእንስሳት መድኃኒት ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉ ይገኑበታል፤ ከዚህ በተጨማሪም የኤክስፖርት ቄራዎችን ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑና በተለይም ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ የሚያስችል ፍተሻ በራሳቸው በኩባንያዎቹ የተደረገ ሲሆን ቄራዎችም በተሰጣቸው የማስተካከያ ግብረመልስ መሠረት የጎደላቸውን እንዲያሟሉ (ማሰስተካከያ እንዲያደርጉ ) ምክረ ሀሳብ ተሰጥቷል፡፡*

 *ከላይ ጠቅለል ብሎ የቀረበውን በየዘርፍፎቹ ከተከናውኑ ስራዎች ብማክናውን ሂደት፣ የበጀት እጥረት ፣ የተሽከረካሪና ሌሎችም ቸገሮቸ ያጋጥሙ ሲሆን በአፈጻጸም ሪፖርቱ መሠረት በማድረግ ታቅደው የተከናዋኑትን ቁልፍ አፈጻጸም ሥራዎችን በሁሉም ዘርፎች በየድርሻቸዉ በዝርዝር ቀርቦ ዉይይት የተደረገበት ሲሆን የነበሩ ጠካራ ጐኖችን አጠናክሮ በመቀጠል ፣የታዩ ክፌተቶች ላይ በቀጣዩ 4ኛሩብ ዓመት ወይም ትኩረት ሰጥቶ በመተግበር የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ከዚህ በላቀ ሁኔታ የሚከናወን ይሆናል፡፡*

ማውጫ

[**መግቢያ** 3](#_Toc188199340)

[**i.** **የሪፖርቱ አስፈላጊነት** 4](#_Toc188199341)

[ii. የሪፖርቱ መነሻ 4](#_Toc188199342)

[**iii.** **የባለሰለጣኑ ተልዕኮ፣ ራዕይና እሴቶቸ** 4](#_Toc188199343)

[**የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የ2017 በጀት አመት የ2ኛ ሩብ አመት ሪፖርት** 7](#_Toc188199344)

[**1.** **የግብርና ምርምር፣ ኤከስቴሽን እና መካናይዜሽን ሬጉሊቶሪ** 7](#_Toc188199345)

[**2. የእጽዋት ግብዓቶች ምርቶች እና start-ups አገልግሎት ቁጥጥር ማጠናከር** 7](#_Toc188199346)

[**2.1 የፀረ ተባይ እና የአፈር ማዳበሪያ ቁጥጥር** 7](#_Toc188199347)

[**2.2 ጤንነቱ፣ ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ዕጽዋት እና የዕፅዋት ዉጤቶች** 9](#_Toc188199348)

[2**.3 የእፀዋት ዝርያ ጥበቃና ዘር ጥራት ቁጥጥር** 12](#_Toc188199349)

[3. **የእንሰሳት ግብዓቶች ምርቶች እና አገልግሎት ቁጥጥር ማጠናከር** 14](#_Toc188199350)

[**3.1. የእንሰሳት ምርቶችን ጤንነት ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ** 14](#_Toc188199351)

[**3.2 በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ጥራቱና ጤንነቱ የተረጋገጠ ወደ ውጭ እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች** 16](#_Toc188199352)

[**በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር የተከናወኑ** 17](#_Toc188199353)

[**3.3 የእንሰሳት መድሃኒት ጥራት ደህነነትና ፈዋሽነነት ማረጋገጥ** 17](#_Toc188199354)

[**3.4 ጥራትና ደህነነቱ የተረጋገጠ የእንሰሳት መኖ** 19](#_Toc188199355)

[**3.5 ደረጃውን የጠበቀ የእንሰሳት ጥራት ምርመራ ላብራቶሪ አገልግሎት** 22](#_Toc188199356)

[**4. በባልሰለጣኑ የተከናወኑ የአቅም ግምባታ ክንውኖች** 24](#_Toc188199357)

[4.1 በዕጽዋት ሬጉላቶሪ የተከናውኑ የአቅም ግምባታ ክንውኖች 24](#_Toc188199358)

[4.2 የእንስሳት ሬጉላቶሪ የተከናውኑ የአቅም ግምባታ ክንውኖች 28](#_Toc188199359)

[**ሌሎች የተከናወኑ ስራዎች** 32](#_Toc188199360)

[**ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሔዎች** 33](#_Toc188199361)

[**ያጋጠሙ ችግሮች** 33](#_Toc188199362)

[**የተወሰዱ መፍትሔዎችና ምክረ ሀሳብ** 35](#_Toc188199363)

[**4. የ2017 የ3ተኛው ሩብ ዓመት የበጀት አፈጻጸም** 37](#_Toc188199364)

[የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የ2017 3ተኛ ሩበ ዓመት የዕቅድ ክንውን ሪፖርት በቁልፍ አመልካች 38](#_Toc188199365)

# **መግቢያ**

የኢትዩጵያ ግብርና ባለስልጣን በግብርና ሴክተር እንዲሁም በባለስልጣኑ ከተያዙ የ10 አመት እና የመካከለኛ ዘመን እቅድ ጋር በማጣጣም እንዲሁም የግብርና ግብዓቶችን፣ ምርቶችን፣ቴክኖሎጂንና አገልግሎት ከመቆጣጠር እኩያ ባለስልጣኑ ከተሰጠው ተግባርና ሀላፊነት ጋር በማጣጣም የ2017 በጀት ዓመት ዕቅዱን ማዘጋጀቱ ይታወቃል፡፡ የባለስልጣኑ የዕቅድ ስርዓት በመካከለኛ ዘመን የግብርና ሴክተር በያዘው ዕቅድ መሠረት በማድረግ የሚከናወኑና በ4 ፕሮግራሞች ፣በ9 ስትራቴጂክ አላማዎች እንዲሁም እነዚህን ስትራቴጂክ አላማዎች ለማሳካት በሚከናወኑ 39 ቁልፍ አመልካቾች የተመሠረተ ነው ፡፡ ባልስልጣኑ የዕቅዱን ተግባራዊነት ለመከታተል የሚያስችሉትን የተለያዩ ስልቶችን የሚጠቀም ሲሆን ከነዚህ መካከል አንዱና ዋናው በ2ኛ ሩብ አመቱ የሩብ አመት የአፈጻጸም ሪፖርት ማድረግ ነው፡፡ በዚህም መሠረት፣ በ3ኛ ሩብ አመት የነበረውን የአፈፃፀም ፣ጥንካሬ በማስቀጠል እና ክፍተቶችንም ለይቶ የማሻሻያ ስራዎችን በማከናውን የዘጠኝ ወራት ክንውኑን የገመገመ ሲሆን የክንውን ሪፖርቱንም ይህንን መሠረት ባደረገና በፕሮግራሞች በስትራቴጂክ አላማዎች እንዲሁም በቁልፍ አመልካቾ ላይ መሠረት ባደረገ መልኩ ሪፖርቱን እንደሚከተለው አቀርቧል፡፡

# **የሪፖርቱ አስፈላጊነት**

የኢትዩጰያ ግብርና ባለስልጣን በየጊዜው ሊለካ የሚችል ግብ በማስቀመጥ በ10 አመት እንዲድርስበት የታቀደው ግብ ላይ ለመድረስ በየአመቱ ዕቅዱን ሊፈጸም በሚችልና አሳታፊ በሆነ መልኩ አቅዶ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል በዚህም መሠረት ፡-

* በሩብ አመቱ የታቀዱ ሥራዎችን የሚገመግምበትና ባለሰልጣኑ ያለበትን ደረጃ ለማወቅ
* በዕቅድ አፈጻጸም ወቅት ያሉ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ለመለየት፣
* የእርስ በርስ መማማር ለመፍጠርና ለባለድርሻ አካላት ወቅታዊና ተገቢ የሆነ መረጃ ለመሰጠት ነው።

# የሪፖርቱ መነሻ

ባለስልጣኑ በ2017 በጀት ዓመት ላስቀመጠው ግብ ስኬት እንደመርህ የያዘው ከዚህ በፊት ያጋጠሙ ችግሮችና እና መልካም እድሎችን በሚገባ በመፈተሽ፣ ዕቅድን አሳታፊ በማድርግ፣ ሪፖርቶች ግልጽ እና ዉጤታማ እንዲሆኑ ሲሆን ይህ ሪፖርት በዋናነት እንደመነሻ አድርጉ የያዘው

* የግብርና ሚኒስቴር የ10 አመት እና የመካከለኛ ዘመን እቅድ
* የባለስለጣኑ የ2017 በጀት አመት እቅድ እንዲሁም
* የባለስልጣኑን የ2017 1ሩብ አመት እና 2 ሩብ አመት አፈጻጸም ሪፖርት።

# **የባለሰለጣኑ ተልዕኮ፣ ራዕይና እሴቶቸ**

**ተልዕኮ**

* የግብርና ቴክኖሎጂ፣አገልግሎቶችን ግብዓቶችና ምርቶችን ጥራት፣ደህንነት፣ፍቱንነት፣ ፈዋሽነት፣ጤናማነትና ቀልጣፋነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል፤መልካም ስም ያለውና ፣ለአካባቢ ጥበቃ ተገቢውን ትኩረት የሚሰጥ የቁጥጥር ተቋምና ስርዓትን በመገንባትና የግብርና ቁጥጥር ስራዎችን በመተግበር፣ የግብርና ምርቶችን የሀገር ውስጥ እና የአለም ገበያ ተደራሽነትና ተወዳዳሪነትን በማሳደግ ለላቀ ሀገራዊ ጥቅምና የኤኮኖሚ ዕድገት የሚጠበቀትን አስተዋፅኦ ማበርከት፡፡

**ራዕይ**

* በአለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅናና ተቀባይነት ያለው የግብርና ተቆጣጣሪ ተቋም መሆን

**እሴቶች**

* ታማኝነት /Loyalty/
* ሚስጥር ጠባቂነት /Confidentiality/
* አገልጋይነት /Commitment/
* የህግ የበላይነት /Rule of the law /
* ተጠያቂነት /Accountability /
* ደንበኛ ተኮር አገልግሎት /Customer focus/
* አለማዳላት /Impartiality /
* ትብብር /Partnership /
* ግልጽነት /Transparency/
* ምላሽ ሰጪነት /Responsiveness/

**የባለስልጣኑ ስትራቴጅክ ግቦችና/ኘሮግራሞች**

ውጤታማነቱ፣ ጥራቱና ተስማሚነቱ የተረጋገጠ የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ

የእፀዋት በዕጽዋትና ፣ከእፀዋት ጋር በተገናኙ ግብዓቶች፣ ምርቶች፣ ቴክኖሎጂ እና አገልግሎቶች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ማጠናከር

የእንስሳትና ከእንስሳት ጋር የተገናኙ የግብዓቶች፣ ምርቶች፣ ቴክኖሎጂ እና አገልግሎቶች ቁጥጥር ማጠናከር

ተቋማዊ የመፈፀም አቅም ግንባታ፣ ውጤታማ የሀብት አጠቃቀምና አገልግሎት አሰጣጥ እና የህግ ማዕቀፎች

* ፍቱንነቱ፣ደህንነቱ እና ጥራቱ የተረጋገጠ ፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ
* ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ለውጭ እና ለሀገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ የዕጽዋት ምርቶች
* የዕጽዋት ዝርያ ጥበቃ እና ዘር ጥራት ቁጥጥር
* ደረጃውን የጠበቀ የእፀዋት ጥራት ምርመራ ላብራቶነሪ አገልግሎት
* የእንስሳት ምርቶችን ጤንነት ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ
* በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ጥራቱና ጤንነቱ የተረጋገጠ እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች
* ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ የእንስሳት መድኃኒት
* ጥራቱና ደህንነቱ የተረጋገጠ የእንስሳት መኖ
* ደረጃውን የጠበቀ የእንስሳት ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ አገልግሎት
* የአቅም ግንባታ ሥራዎች
* የህግ ማዕቀፎችን ማዘጋጀት ማሻሻል
* የሃብት አጠቃቀምን ማሳደግ እና ሃብት ማፈላለግ
* የእቅድ ክትልና ግብረ መልስ ሥራዎችን ማከናወን
* ተቋማዊ አገልግሎትን ማሻሻል
* ሥርዓተ ጾታና ማህበራዊ አገልግሎት መተግበር
* ተቋማዊ ዲጅተላይ"ዘሽን አገልግሎት መስጠት
* ተቋማዊ ሪፎርም አተገባበር
* አጋርነት እና ህዝብ ግንኙት
* ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና

 ቁልፍ ተግባራት

* ውጤታማነቱ ተረጋግጦ የብቃት ማረጋገጫ ያገኙ የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ
* በኢንስፔክሽን ብቃታቸው የተረጋገጠ የምርምር፣ የኤክስቴሽንና የመካናይዘሽን አገልግሎት ሰጪ ተቋማት

# **የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የ2017 በጀት አመት የ3ኛ ሩብ አመት ሪፖርት**

የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የዕቅድ ስርዓት በመካከለኛ ዘመን የግብርና ሴክተር በያዘው ዕቅድመሠረት በማድረግ የሚከናወኑና በ4 ፕሮግራሞች ፣በ9 ስትራቴጂክ አላማዎች እንዲሁም እነዚህን ስትራቴጂክ አላማዎች ለማሳካት በሚከናወኑ 39 ቁልፍ አመልካቾች የተመሠረተ ነው ፡፡ይህንን መሠረት አድርጎም የባለስልጣኑ የ2017 3ኛ ሩብ አመት ሪፖርት በፕሮግራሞች በስትራቴጂክ አላማዎች እንዲሁም በቁልፍ አመልካቾ ላይ መሠረት ያደረገ ሪፖርት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

# **የግብርና ምርምር፣ ኤከስቴሽን እና መካናይዜሽን ሬጉሊቶሪ**

የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቁጥጥር ማጠናከር

**ውጤታማነቱ፣ ጥራቱና ተስማሚነቱ የተረጋገጠ የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ**

* ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያካተተ የአሰራር መመሪያዎችን የሚያዘጋጅ ቡድን በባለሥልጣን መ/ቤቱ እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡
* ቡድኑ የሁለቱ መመሪያዎችን ረቂቅ ሰነድ በማዘጋጀት ላይ ይገኛል፡-
* በግብርና ሜካናይዜሽን አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥና ቁጥጥር እንዲሁም
* በግብርና ሜካናይዜሽን መሳሪያዎች አምራች፣ አስመጪ እና ላኪ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥና ቁጥጥር
* ለመመሪያ ዝግጅቱ ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ለማሰባሰብ መጠይቆችን በማዘጋጀት በሜካናይዜሽን አገልግሎት ሰጪዎች፣ በመሳሪያ አስመጪዎች፣ በመሳሪያ ገጣጣሚዎች፣ እንዲሁም የተመረጡ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን በማግኘት መረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡

# **2. የእጽዋት ግብዓቶች ምርቶች እና start-ups አገልግሎት ቁጥጥር ማጠናከር**

## **2.1** **የፀረ ተባይ እና የአፈር ማዳበሪያ ቁጥጥር**

**ፍቱንነቱ፣ደህንነቱና ጥራቱ የተረጋገጠ የፀረ ተባይ እና የአፈር ማዳበሪያ ፍቱንነቱ፣ደህንነቱና ጥራቱ የተረጋገጠ ፀረ ተባይ**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ55718 ሚትሪክ ቶን ፀረ ተባይ የመግቢያ ፍቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ83‚563 ሜትሪክ ቶን ፀረ ተባይ የፍቱንነት፣የደህንነትና የጥራት ማረጋገጥ ስራዎችን በማክናወንየመግቢያ ፍቃድ የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው፡፡

**ጥራቱ የተረጋገጠ ማዳበሪያ**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ1‚888337 ሚትሪክ ቶን ፀረ ተባይ የመግቢያ ፍቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ1‚439081 ሜትሪክ ቶን የአፈር ማዳበሪያ የጥራት ማረጋገጥ ስራዎችን በማክናወንየመግቢያ ፍቃድ የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ76.2% በላይ ነው፡፡

**የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ድርጅቶች**

* ለ180 አዳዲስ የፀረ ተባይ እና የአፈር ማዳበሪያ ተቋማት በምዝገባ መስፈርቱ መሰረት መመዝገብ እና የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት ታቅዶ 213 የተከናወነ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100+% በላይ ሆኗል።

**በአከባቢ እና በጤና ላይ የሚደርሰውን ስጋቶችን በጥናት መቀነስ**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት አንድ በአከባቢ እና በጤና ላይ የሚደርሰውን ስጋቶችን በጥናት መቀነስ የሚያስችሉ ጥናት ለማድረግ ታቅዶ ተከናውኗል። አፈጻጸሙም 100% ነው፡፡

**የተወሰዱ አስተዳደራዊ እርምጃዎች**

* እስከዚህ ሩብ ዓመት የ13 ማዳበሪያዎች ናሙናን ከተቋማት በኢንስፔክተሮች በማስወሰድ ፣የላቦራቶሪ ፍተሻ በማስደረግ እና ከወጣ የኢትዮጵያ ደረጃ ጋር የማመሳከር 12ቱ ናሙናዎች (91.7%) የኢትዮጵያ ደረጃን ስለማያሟሉ ተቋሟቱ የብቃት ማረጋገጫቸውን እንዳያሳድሱ እንዲሁም አዳዲስ አመልካቾች ምርታቸው እንዳይመዘገብ ተደርጓል፡፡
* እስከዚህ ሩብ ዓመት ከአርሲ ዞን ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ዋና ክፍል በአካባቢው ሲዘዋወሩ የተያዙ ፈሳሽ ማዳበሪያዎችን በተመለከተ የማዳበሪያ ስያሜን፣ የብቃት ማረጋገጫን እና የ ምዝገባ መረጃ ህጋዊነትን በተመለከተ በተለያየ ጊዜያት ለቀረቡ ሶስት ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል፡፡

## **2.2 ጤንነቱ፣ ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ዕጽዋት እና የዕፅዋት ዉጤቶች**

* ባለፉት 9 ወር ወደ ዉጪ ሀገር ለሚላክ የጥራጥሬ እህሎች'የቅባት እህሎች' የብርዕ እና አገዳ እህሎች 'የቡና ምርት 'የአበባ ምርት' አትክልትና ፍራፍሬ ምርት' ቅመማቅመም ምርት እንዲሁም ሌሎች የግብርና ምርቶች ላይ ተገቢውን ኢንስፔክሽን ወይንም ምርመራ ለማካሄድ 645‚000 ቶን ታቅዶ ክንዉን 723‚775 ቶን (106%) ምርት ወደ ተለያዩ ሃገራት እንዲላክ ተደርጎል፡፡

  **የተከናወኑ ዝርዝር ተግባራት**

* ወደ ውጪ ለሚወጣ ዕፅዋት፣ የዕፅዋት ውጤቶችና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ቁሳቁሶች የማጠንት /Fumigation ህክምና ሲካሄድ ክትትል ለማድረግ ባለፉት 9ወር 225,000 ቶን ታቅዶ 216,687 ቶን (96%) ምርት ከተባይ ነፃ በማድረግ ወደ ተለያዩ ሃገራት መላክ ተችሏል፡፡
* ወደ ውጪ ለሚወጣ የዕፅዋት የጤንነት ማረጋገጫ ሠርተፍኬት ባለፉት 9 ወር 37,500 ታቅዶ 47,243 (+100%) ለማሳካት ተችሏል፡፡
* ባለፉት 9 ወር ወደ ውጭ በሚላኩ ዕፅዋት እና የዕፅዋት ውጤቶች ላይ 99% ተቀባይነት ያለው እና የተቀባይ ሀገር ቅሬታን (Notification) ለመቀነስ ታቅዶ 97 % ተቀባይነት ያገኘ ምርት መላክ ተችላል፡፡
* ባለፉት 9 ወር 42 የአበባ፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እርሻዎችን ላይ የመስክ ቁጥጥርና ክትትል ለማድረግ ታቅዶ በ 45 (100%) ላይ ሞያዊ ድጋፍ መስጠት ተችሏል፡፡
* በ3ኛ ሩብ ዓመት የሮዝ ምርት ወደ አውሮፓ ህብረት ልከው FCM ተባይ የተገኘባቸው እና ለNPPO በተላከው መረጃ መሰረት 7 የሮዝ ምርት ላኪዎች በአጠቃላይ ባለፉት 9 ወር 12 እርሻዎች ላይ የኦዲቲንግ ስራ ተሰርል፡፡
* ባለፉት 9 ወር የ2024 አገራችን ‘Xyllella Fastidosa’ ከሚባል በሽታ ነጻ መሆንዋ ‘Detection Survey and Diagnostic PCR test’ እንዲሰራ በማድረግ በሽታው በሀገራችን አለመኖሩ ለአውሮፓ ህብረት ሪፖርት የተላከ ሲሆን በዚህ ሩብ ዓመት ለቀጣይ ዓመት ስራውን ለማስጀመር በጀት የማፈላለግ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡
* ለዕፅዋትና ዕፅዋት ዉጤቶች ተቀባይ ሀገር የተባይ ስጋት ትንተና ቴክኒካል መረጃ/ሰነድ የመላክ ስራ ባለፉት 9 ወር 6 ታቅዶ 6 የተከናወነ ሲሆን (100%) መረጃ በማሰባሰብ ለሚመለከተው አካል ተልል::
* የሰሊጥ አምራቾች በሳልሞኔላ ምክንያት ወደ አውሮፓ ኤክስፖርት መቀዛቀዝ እንዳይከሰት ተገቢ የሆነ የላብራቶሪ ምርመራ እንዲያካሂዱ ክትትል ተደርጎል፡፡
* ባለፉት 9 ወር ‘National food safety and quality management control workshop’ በሚል ከ 9 ክልሎች እና 11 የተለያዩ የምግብ ደህንነት እና ጥራትን ከሚመለከታቸው የመንግስት እና የግል ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ የምክክር መድርክ ተካሄዱል፡፡

**በFalse Codling Moth/FCM/ ተባይ ዙሪያ: -**

* በ3ኛ ሩብ ዓመት ወደ አውሮፓ ህብረት ለሚልኩ የአበባ ምርቶች በኤርፖርት ካርጎ ጣቢያ በኩል የFCM እና ሌሎች ተባዮችን ኢንስፔክሽን ስራ መሰራቱ በዋናው መ/ቤት ባለሙያውች ክትትልና ግምገማ ተደርጎዋል፡፡
* ባለፉት 9 ወር ተባዩን ለመቆጣጠር የተሰሩ ስራዎች ዝርዝር ‘Rapid Assessment of FCM in Cut Flowers of Roses in Ethiopia‘ የአዉሮፓ ህብረት ተቆጣጣሪ ድርጅት እንዲያዉቀዉ ለDG SANTE ሪፖርት የተላከ ሲሆን በ3ኛ ሩብ ዓመት እርሻዎች በተላከው ሰነድ መሰረት መስራታቸው የመሰክ ግምገማ ተካሄዶ ፕሮግረስ ሪፖርት ለአውሮፓ ሕብረት ተልል፡፡
* ባለፉት 9 ወር የአውሮፓ ህብረት FCMን የመቆጣጠር “Systems Approach“ እንድንጠቀም በተጠቆመዉ መሰረት ‘Systems Approach for FCM Risk Management on Rose Plants in Ethiopia‘ በ‘CBI Ethiopia‘ በጀት ድጋፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሰነድ ተዘጋጅቶ እና ቫሊዴት/Validate/ ተደርጎ ለአውሮፓ ህብረቱ ተልል::
* በ3ኛ ሩብ ዓመት የሮዝ ምርት ወደ አውሮፓ ሕብረት የሚልኩ እርሻዎችን ‘Registration ID No እና የማምረቻ ኮድ /Production site Code/ ስራ ተጠናቆ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለ 31 የሮዝ ምርት ላኪዎች እና ለቦሌ ራንታይን ጣቢያ መረጃውን እንዲደርሳቸው ተደርጎዋል፡፡
* የሮዝ ምርት ወደ አውሮፓ ሕብረት የሚልኩ እርሻዎች የስራ ክፍሉ ያዘጋጀውን “System Approach” ሰነድ መተግበራቸውን የሚገልጽ ማረጋገጫ ሰነድ እንዲልኩ ተደርጎ ሰነዶች እንዲደራጁ ተደርጎዋል::
* በ3ኛ ሩብ ዓመት ወደ አውሮፓ ሕብረት በሚልኩ 7 የሮዝ እርሻዎች ላይ የዲቲንግ ስራ ተሰርል::
* የሮዝ ምርት ከሚልኩ እርሻዎች እና ከሆርቲካልቸር ማህበር ጋር በጋራ በመሆን በየ15 ቀኑ Flat form ተፈጥር ስለ System approach Implemantation Updating መረጃ ልውውጥ ይደረጋል::
* በ3ኛ ሩብ ዓመት ከኔዘርላንድ ከመጡ የኔዘርላንድ ከፍተኛ የPhytosanitary Inspection ባለሙያ እና የNPPO ተወካይ ጋር በመሆን በስራ ክፍሉ በሮዝ ምርት ላይ FCMን ለመቆጣጠር የተተገበሩ ስራዎችን በዋናው መ/ቤት እና በቦሌ ካርጎ ጣቢያ በመገኘት አጠቃላይ የተሰሩ ስራዎቸ እንዲገመገሙ ተደርጎ ጥሩ ግብረ መልስ ተሰል::
* የ‘Pelargonium‘ ቁርጥራጭ ወደ አሜሪካ ሀገር ለሚልኩ ለሁለት እረሻዎች የተባይ መከላከያ ዘዴዎች በመስክ ክትትል በማድረግ ተፈላጊውን መረጃ ለአሜሪካ ‘NPPO‘ ሪፖርት የተላከ ቢሆንም በዚህ ሩብ ዓመት ለቀጣይ 2025/2026 በጀት ዓመት እርሻዎች ኦዲት እንዲደረጉ የኦዲቲንግ ፕሮግራም አንዲያሳውቁን ለአሜሪካ ‘NPPO/APHIS/ ጥያቄ ቀርቦዋል::

 **ጤንነቱ፣ ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ አገር ውስጥ የገባ ዕፅዋት እና የዕፅዋት ዉጤቶች**

* ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ ዕፅዋት፣ የዕፅዋት ዉጤቶች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ቁሳቁሶች ላይ ባለፉት 9 ወር 45,000 ቶን የኢንስፔክሽን ሥራ ለመስራት ታቅዶ 68,820 ቶን (>100 %) የኢንስፔክሽን ሥራ በማከናወን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ የተደረጓል፡፡ ለአፈጻጸም ከፍተኛ መሆን በልዩ ፈቃድ ለቢራ ፋብሪካ የገባው የገብስ ምርት መጠን ከፍተኛ መሆኑ እንዲሁም ቀደም ብሎ በአዳማ በኩል ፍራንኮቫሉታ ተጠቃሚ ሆነናል በሚል የግንዛቤ ክፍተት የጉምሩክ ጽ/ቤት መልቀቂያ ሳይጠይቅ ምርቶችን እንዲገቡ ሲያደርግ የነበረዉ ክፍተት እንዲታረም በመደረጉ ሁሉም የፍራንኮቫሎታ ተጠቃሚ አስመጪዎች ያለ መልቀቂያ ፈቃድ እንዳይገቡ በመከልከላቸዉና ሁሉም መልቀቂያ ፈቃድ ወስደዉ ምርቶች መግባት በመጀመራቸዉ የመጣ ከፍተኛ ሪከርድ ነዉ::

**በዝርዝር ሲታይ**

* ባለፉት 9 ወር በቁጥር 1,518 ለመስጠት ታቅዶ 1,003 (66%) ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ ዕፅዋት፣ የዕፅዋት ዉጤቶች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ቁሳቁሶች የመግብያ መስፈርቶች ማሟላታቸው ከተረጋገጠ በኋላ የጉምሩክ ማስለቀቂያ ደብዳቤ መስጠት ተችሏል::
* ባለፉት 9 ወር በድህረ መግባት ኳራንቲን (Post Entry Quarantine) ኳራንቲን ለሚያስፈልጋቸው ዕፅዋት እና የዕፅዋት ውጤቶች ክትትል እናምርመራ ለማድረግ 3 ታቅዶ በተባይ ቅኝትና አሰሳ ዴስክ በ5 ምርቶች (100 %) በድህረ መግባት ኳራንቲን እንዲያልፉ የማስገቢያ ፈቃድ ተሰጥቷል:፡
* በገቢ ዕፅዋት፣ የዕፅዋት ውጤቶች፣ ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ቁሳቁሶችና ሌሎች የግብርና ግብዓቶች ብላይ የመግቢያ መስፈርቶችን አሟልተው እንዲገቡ ባለፉት 9 ወር በቁጥር 1648 ታቅዶ 1494 (91%) የቅድመ ማስገቢያ ፍቃድ ተሰጥቷል፡፡
* ወደ ሀገር ውስጥ ለሚገቡ ዕፅዋትና የዕፅዋት ውጤቶች ላይ የተባይ ስጋት ትንተና የመስክ ዳሰሳ ጥናት ለማካሄድ 3 ታቅዶ 3 (100%) (በማንጎ እና በስትሮበሪ) ከባለድረሻ አካላት ጋር በመሆን መረጃ ተሰብስቧል:፡
* አዳዲስ የገበያ መዳረሻዎችን ለማስፋት ወቅታዊ ዓለም አቀፍ የምግብ ደህንነት ስታንዳርዶችን እና የተመረጡ ሃገራትን የማስገቢያ መስፈርቶች (ሰነዶችን) መገምገምና መሰል ስራዎች ከናሽናል ኮዴክ ኮሚቴ ጋር በመሆን የአንድ አመት የትግበራ እቅድ በማዘጋጀት ለመስራት ሁኔታዎች የተመቻቹ ሲሆን የሃገር ውስጥ የመሰረታዊ እርሻ ምርቶችን ስታንዳርድ ዝግጅትና ክለሳ ለማድረግም ከኢትዮጽያ ስታንዳርድ ኢንስቲቲዩት ጋር ምክክር ተደርጓል፡፡

**የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ድርጅቶች**

* ባለፉት 9 ወር በገቢና ወጭ የግብርና ምርቶች ላይ የብቃት ማረጋጋጫ ለሚጠይቁ ተገልጋዮች የባለሙያ፣ የቢሮ፣ የመጋዘን ኢንስፔክሽን በማካሄድ እና ሌሎች መሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች ማሟላታቸው በማረጋገጥ በቁጥር 728 ለመስጠት ታቅዶ 512(70%) የብቃት ማረጋገጫ መስጠት ተችሏል:፡

## **2.3 የእፀዋት ዝርያ ጥበቃና ዘር ጥራት ቁጥጥር**

* ለ25 አዲስ በዘር ስራ የተሰማሩ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት ታቅደ ለ24 አዲስ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ96% ነው፡፡
* **ለ110** በምርምር የቀረቡ ዕጩ የዕፅዋት ዝርያዎችን ግምገማ ለማካሄድ ታቅዶ 112 እጩ ዝርያዎች ቀርበው የተገመገሙ ሲሆን አፈጻጸሙም 100+% ነው አፈጻጸመሙ ከፍ ያለው በክልል የሚገኙ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ከአቅራቢያ የምርምር ተቋማት ገምጋሚ ባለሙያዎችን በመጠቀም ስራው እንዲከናወን በመደረጉ ነው፡፡
* በቁጥር 190 ከውጪ የገባ ዘር ናሙና ጥራቱ በላብራቶሪ እንዲፈተሸ ለማድረግ ታቅደ 301 የተከናውነ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ+100% በላይ ነዉ፡፡ አፈጻጸመሙ ከፍ ያለበትም ምከንያት አስመጪዎች ዶላር በማግኘታቸው ማስመጣት በመቻላቸው ነው፡፡
* 387‚296 ኪሎግራም ከውጭ አገር ሚገባ ዘር በቁጥጥር ሰንሰለት አልፎ ጥራቱ ለማረጋገጥ ታቅዶ 304058 ኪሎ ግራም በቁጥጥር ስር ያለፈ ሲሆን አፈጻጸሙም 78.5% ነው አፈጻጸሙም ዝቅ ያለት ምከንያት የናሙናዎቹ ወካይ መጠን ወይም lot size አነስተኛ ስለነበረ ነው ::

**የዘር ሬጉላቶሪ ዝርዝር ሌሎች አበይት ስራዎች አፈጻጸም: -**

* የብሔራዊ ዝርያ አጽዳቂ ኮሚቴ የመጀመሪያውን ስብሰባ በማድረግ 4 ዝርያዎች ላይ ውሳኔ የተሰተ ሲሆ 28 ዝርያዎች ተቀባይነት አግኝተዋል፣ 12 ዝርያዎች ውድቅ ተደርገዋል፡፡
* 26 የመደበኛ የዘር ጥራት ደረጃዎች፣ 12 ጥራቱ የተገጸ ዘር ደረጃዎች እንዲሁም የተመረጡ 6 ሰብሎች የገበሬ ዝርያዎችን መልቀቂያ ፕሮቶኮሎች ዝግጅት ተከናውኖ በደረጃ ኢንስቲትዩት ለማጸደቅ ክትትል ተደርጋል፡፡
* የዝርያ መዝገብ ቁጥር 26 መጽሐፍ ዝግጅቱ ተጠናቆ ህትመት ተከናውኗል፡፡
* የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬ ዘሮችን ችግኝ አፍልተው ለተጠቃሚዎች የሚያሰራጩ 6 እርሻዎችን አሰራር ከኦሮሚያ ሬጉላቶሪ ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት በመስክ ለመገምገም ተችሏል፡፡
* ከአፋርና ሱማሌ ክልሎች ለተወጣጡ የግብርና እና የምርምር ባለሙያዎች ስለ ዘር ህጎች፣ የባለስልጣን አወቃቀራችን ምን እንደሚመስል እና የዘር ላብራቶሪ አሰራር ምን እንደሚመስል ከሌሎች ከአምስት ክልሎች ጋር በመቀናጀት የልምድ ልውውጥና ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ተከናውኗል፡፡
* የህገ-ወጥ ዘር ንግድ ቁጥጥርን በሚመለከት በሁለት ዙር ከባለስልጣኑ የህግ አገልግሎትና እና ከሚመለከታቸው የውጪ አካላት ጋር በመቀናጀት በአራዳና በአዲስ ከተማ ክ/ከተማ የሚገኙ ሱቆች ላይ በሁለት ዙር ድንገተኛ ፍተሸ በማድረግ የእርምት እርምጃዎችን ለመውሰድ ጥረት ተደርጓል፡

**የዕጽዋት ምርትና ግብዓት ላቦራቶሪ**

* በዓመቱ 250 እንዲሁም በዘጠኝ ወር ዉስጥ በ190 የተለያዩ የአትክልትና የሰብል ዘር ናሙናዎች ላይ የላብራቶሪ የዘር ጥራት ፍተሻ ለማከናወን እና ውጤት ለማሳወቅ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በዘጠኝ ወር ውስጥ ለጥራት ፍተሻ ላቦራቶሪው የቀረበው የናሙና ብዛት በመጠን ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዘጠኝ ወር ውስጥ 301 የተለያዩ የአትክልት እና የሰብል ናሙናዎች ላይ የጥራት ፍተሻ ስራ ተከናውኗል፡፡ አፈጻጸም 158.42% ነው፡፡

# 3. **የእንሰሳት ግብዓቶች ምርቶች እና አገልግሎት ቁጥጥር ማጠናከር**

## **3.1. የእንሰሳት ምርቶችን ጤንነት ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ**

**ደህንነቱና ጥራቱ የተጠበቀ ሥጋና ተረፈ ሥጋ ምርት ተመርቶ ለውጭ ገበያ እንዲላክ የኢንስፔክሽ አገልግሎት መስጠት፣**

* የቅድመ ዕርድና ድህረ እርድ ምርመራ በማከናወን እና የቄራዎችን ሀይጅንና ሳኒቴሽን እንዲጠበቅ በመቆጣጠር ጤንነቱ ፣ ደህንነቱና ጥራቱን የጠበቀ ለወጭ ገበያ የሚቀርብ እና ለሰው ምግብነት የሚውል የስጋ ምርት እንድመረት በማስቻል እንዲሁም በላቦራቶሪ ምርመራ የስጋ ደህንነት እንዲረጋገጥ በማድረግ 11250 ቶን ሥጋ እና ተረፈ ስጋ ምርት ወደውጭ እንዲላክ ታቅዶ በድምሩ 15381.791 ስጋ እና ተረፈ ስጋ ተልኳል አፈፃፀሙም 136.7% ነው።

**በዘጠኝ ወሩ ደህንነቱና ጥራቱ ተረጋግጦ ወደ ተቀባይ አገራት ለሚላክ ስጋና ተረፈ ስጋ የተሰጠ የደህንነትና ጤንነት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት**

**ዓለም አቀፍ የሥጋ ደህንነት እና ጤንነት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት በመስጠት ደህንነቱና ጥራቱ የተረጋገጠ የስጋ ምርት ወደ ውጪ እንዲላክ ማድረግ፡፡**

* ለምርቶቹ የተሰጠ የደህንነትና ጤንነት ማረጋገጫ ሰረተፊኬት 45000 በዘጠኝ ወሩ ታቅዶ 5851 ተሰጥቷል አፈጻጸሙ 130% ነው።

**በእንስሳት ሥጋ እና ተረፈ ሥጋ ማቀነባበሪያ ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን**

* በ14 ሥጋ እና ተረፈ ሥጋ ማቀነባበሪያ ተቋማት ላይ ኢንስፔክሽን ለማካሄድ ታቅዶ በ14 ተቃማት ላይ ተከናውኗል፡፡አፈጻጸሙም 100% ነው፡፡ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ42 ሥጋ እና ተረፈ ሥጋ ማቀነባበሪያ ተቋማት ላይ ኢንስፔክሽን ለማካሄድ ታቅዶ በ42 ተቋማት ላይ ተከናውኗል።አፈጻጸሙም 100% ነው፡፡

**ጥራቱና ደህንነቱ በላቦራቶሪ ፍተሻ የተረጋገጠ** **የእንስሳት ምርት ናሙናዎች**

* በ3ኛ ሩብ አመት 190 የእንስሳት ምርት ናሙናዎች ላይ የፊዚኮ-ኬሚካል እና የማይክሮባዮሎጂ ጥራትና ደህንነት የላቦራቶሪ ምርመራ ሥራዎች ለማከናወን ታቅዶ ከተለያዩ አከባቢዎች በተሰበሰቡ 202 የሥጋ እና የወተት ምርት ናሙናዎች ላይ የላቦራቶሪ ጥራትና ደህንነት ምርመራ ሥራ የተከናወነ ሲሆን እስከዚህ ሩብ አመት 480 ታቅዶ 613 (>100%) ናሙናዎች ላይ የላቦራቶሪ ፍተሻ ማካሄድ ተችሏል፡፡

ዝርዝሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

* የሥጋ ምርት ናሙናዎችን ከዱካም፣ ቢሾፍቱ እና ሞጆ ከተሞች ከሚገኙ 7 ኤክስፖርት ቄራዎች፣ ከሁለት የመዘጋጃ ቤት ቄራዎች እና አንድ የእንስሳት ተረፈ ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅት ናሙናዎችን በመሰብሳብ የመድሃኒት ቅሪትና የማይክሮባዮሎጂ ጥራት ምርመራ የተከነወነ ሲሆን የወተት ምርት ናሙናዎችን ደግሞ ከ7 ከተሞች (አዲስ አበባ፣ ሰበታ፣ ጫንጮ፣ ኩዩ፣ ፍቼ፣ ሆለታ እና ለጋ-ጣፎ) በተሰበሰበው የጥሬ ወተት የምግብ ንጥረ ነገር ይዘት፣ የአፍላቶክሲን እና የማይክሮባዮሎጂ ጥራት ምርመራ ለመሥራት ተችሏል፡፡

ሠንጠራዥ 2፡ የዘጠኝ ወራት የላቦራቶሪ ምርመራ ውጤት ማጠቃለያ ውጤት

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | በእንስሳት ውጤት ናሙናዎች ላይ የተካሄደ የላቦራቶሪ ጥራትና ደህንነት ፍተሻ አይነት | የናሙና ብዛት | የጥራት ምርመራ መስፈርት |
| ያሟላ | ያላሟላ |
| 1 | የሥጋ መድኃኒት ቅሪት ምርመራ | 200 | 200 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | የሥጋ ማይክሮባዮሎጂ ጥራት ምርመራ | 270 | 188 (78%) | 82 (22%) |
| 3 | የወተት አፍላቶክሲን ምርመራ | 30 | 21 (70%) | 9 (30%) |
| 4 | የወተት ፋት/ቅባት ይዘት ምርመራ | 101 | 25 (24.7%) | 76 (75.3%) |
| 5 | የወተት ዴንሲቲ ልኬት ምርመራ | 101 | 36 (35.6%) | 65 (64.4%) |
| 6 | የወተት ማይክሮባዮሎጂ ምርመራ | 20 | 7 (35%) | 13 (65%) |

**ለኮመርሻል የእንስሳት ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅቶች የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ53 የእንስሳት ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት ታቅዶ ለ40 የእንስሳት ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅቶች የእንስሳት ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅቶች የድጋፍና ክትትል ሰራዎችን በማከናወን ለመደገፍ ተችሏል አፈጻጸሙም 75% ነው፡፡

**በዘጠኝ ወርዉስጥ የኦድት ምርመራ የዓለም አቀፍ የምግብ ደህንነት ስርዓት (ISO 22000) /HACCP መስፈርት አሟልተው የተገኙ ኤክስፖርት ቄራዎች**

* በ11 ኤክስፖርት ቄራዎች የስጋ ምርት ተቀባይ አገራትን እና ዓለም ዓቀፍ የምግብ ደህንነት ስርዓት መስፈርቶችን አሟልተው የሚሰሩ መሆናቸውን 3 ኦዲት በማድረግ የምግብ ደህንነት የአሰራር ስርዓቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ታቅዶ 2 ተከናውኗል፡፡ አንድ በዝግጅት ላይ ነዉ ፡፡
* በ UNIDO ፕሮጀክት ድጋፍ 2 ቄራ በቻይና ሬጉላቶሪ አካል ግምገማ ተደርጎበታል ፤- የቻይና ኢንፖርት ኤክስፖርት አሶሴሽን ወደ ሀገራችን መጥተው በየምግብ ማቀነባበሪያ ተቋማት መሰረተ ልማት፤ፋሲሊቲ ላይ ጉብኝት አድርገዋል። በተጨማሪም ወደ ቻይና ገበያ ለመግባት GACC questionnaire ተሞልቶ ወደ ግብርና ሚኒሰቴር ተልኳል።
* በእንሰሳት ጤና እና ደህንነት አዋጅ ላይ የኢትዮጲያ ግብርና ባለስልጣን አሁን ባለው አደረጃጀት መሰረት እንዲቃኝ ስራዎች ተሰርተዋል።

## **3.2 በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ጥራቱና ጤንነቱ የተረጋገጠ ወደ ውጭ እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 290000 ወደ ውጭ የሚላክ የቁም እንሰሳት/ዳልጋ ከብት፣ ግመል/ በግ፣ፍየል/ በኳራንትን ጣቢያዎች ውስጥ በማቆየት አስፈላጊን ክትባትና የጤና ምርመራ በማድና ጥራቱና ጤንነቱ ለማረጋገጥ ታቅዶ 450022 የቁም እንሰሳት ጥራትና ጤንነቱን በማረጋገጥ ወደ ተቀባይ ሀገራት የተላከ ሲሆን አፈጻጸሙም 107% ነወ፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 409000 ወደ ውጭ የሚላክ የለማ እንቁላል ጤንነቱ እና ደህንነቱ በማረጋገጥ ወደ ውጭ ለመለላክ ታቅዶ 4764449 የለማ እንቁላይ በኳራንቲን ሰርትፊኬሽን በመስጠት እንዲወጣ የተረገ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወደ ተቀባይ ሀገራት የማርና ሰም ምርት ለሚል ድርጅቶች የኢንስፔክሽን እንዲሁም የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጐላቸው 340 ቶን ማርና ሰም ለመላክ ታቅዶ 195 ቶን የጤና አገልግሎት ሰርትፊኬት በመስጠት እንዲላኩ የተደረገ ሲሆን ይም አፈጻጸሙ 58 % የሆነ ሲሆን አፈጻጸሙም ዝቅ ያለበት ምክንያት የሀገር ውስጥ ፍላጐት መጨመር እና የዋጋ ንረት መኖሩ ነው፡
* በባለፉት ዘጠኝ ወራት 2680450 ያለቀለት ቆዳና ሌጦ የቨተርነሪ ሳኒተሪ ሰተፍኬት ለመስጠት ታቅዶ 4049989 የሳኒተሪ ሰርትፊኬት በመስጠት ከሀገር እንዲወጣ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙም >100% ሆኗል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ517000 ወደ ሀገር የሚገባ የአንድ ቀን ጫጩትና የለማ እንቁላል ጤንነቱ እና ደህንነቱ ለማረጋገጥ ታቅዶ 470285/91%ተከናውኗል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ 205 ወደ ሃገር ውስጥ የሚገባ የተሸሸለ ዳልጋ ከብት ጤንነቱ እና ደህንነቱ ለማረጋገጥ ታቅዶ 298 /ከ100% በላይ ተከናውኗል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 9000 ወደ ዐገር ለሚገባ አባላዘር ጤንነቱ እና ደህንነቱ የማረጋገጥ ሥራ ለመስራት ታቅዶ 150738 ከ100% በላይ ተከናውኗል።

**በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር የተከናወኑ ሌሎች ክንውኖች**

**አዲስ የኳረንቲን ጣቢያ ግንባታ**

* በ3ኛ ሩብ አመት ከDRIVE project ጋር በመሆን በጥናት በተለዩ ሁለት ቦታዎች አዲስ የኳረንቲን ጣቢያ ግንባታ ለማከናወን በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳ እና ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ቦርዴ ወረዳ የቦታ መረጣና ርክክብ ስራ ተከናውኗል፡፡

**የማር ቅሪት ትንተና ስራ (Residue monitoring )**

* በየዓመቱ ወደ አውሮፓ ገበያ የሚላክ የማር ምርት ላይ የሚደረገው የማር ቅሪት ምርመራ በዚህ አመት ለ16ኛ ጊዜ ከUNIDO Project በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ሀገር አቀፍ የማር ናሙና ማሰባሰብና ከሀገር ውጪ ጀርመን ሀገር ባለው የINTERTEK ለብራቶሪ በማስመርመር የላቦራቶሪ አናሊሲስ ሪፖርት እና 2025 National Honey residue Monitoring plan በማዘጋጀት ለEU-SANTE ሪፖርት ተደርገዋል፡፡ በተጨማሪም የ2025 የማር ናሙና ለማሰባበሰብ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ማለትም Concept note እና የስራ መረሃ ግብር አዘጋጅተን የበጀት ድጋፍ ለማግኘት ለUNIDO አቅርበናል፡፡
* 24000ኪ/ግ የተፈጨ ቀንድና 158 ኪ/ግ ዝባድ የጥራትና ደህንነት ምርመራ በማድረግ ከምንም የበሽታ ምንጭ የፀዳ መሆኑን በማረጋገጥ የሰኒተሪ ሰርትፊኬት በመስጠት ከሃገር እንዲወጣ ተደርጓል፡፡
* በአመቱ እቅድ ሳይያዝ 130 የተለያዩ ዱር እንስሳትን አካላት የጥራትና ደህንነት ምርመራ በማድረግ ከምንም የበሽታ ምንጭ የፀዳ መሆኑን በማረጋገጥ የሰኒተሪ ሰርትፊኬት በመስጠት ከሃገር እንዲወጣ ተደርጓል፡፡
* እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የእንስሳት ዝርያ ምዝገባና ለቀቀ መመሪያ ያልነበር ሲሆን ከሚመለከታቸው ተቀዋማት ጋር በመሆን በማዘጋጀት እና ለማስተቸት ተችላል፡፡

**የኢንስፔክሽንና ክትትል ስራዎች**

* በኢምፖርትና በኤክስፖርትስራ ላይ ለተሰማሩ ድርጅቶች ምርታቸውንከማስገባታቸውና ከማስወጣታቸው በፊት የተቀመጠውን መስፍርት መዋላታቸውና ስራውን ለማሰራት የሚያስችል ብቃት መኖራቸውን ለማረጋገጥ ኢንስፔክሽን እና ክትትል ስራዎች 20 ድርጅቶች ተሰጥቱዋል፡፡
* እንስሳቶች (የአንድ ቀን ጫቹት እና የዳልጋ ከብቶች) ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የኳራንቲን ጊዜያቸው እስኪያልቅ ድረስ በግለሰቦቹ እርባታ ጣቢያ ላይ የጤና ክትትል ስራ ተከናወኑዋል፡፡
* በ2 እንስሰት ኳራንቲን እና 10 በእንስሳት ማድለቢያዎች ላይ መደበኛ የክትትልና ድጋፍ ስራዎች ተከናወኑዋል፡፡
* ከውጭ ሀገራት (ፈረንሳይ፤ኔዘርላንድ እና ሃንጋሪ) የአንድ ቀን ጫጩት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ዶሮ አርቢዎች ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን የስራ ክፍላችን የስጋት ዳሰሳ ስራ (Importrisk Analysis) በማከናወን ከላይ የተጠቀሱት ሀገራት የወፍ ጉፋን በሽታ መኖሩ በመረጋገጡ ምርቱ ወደ ሀገር ማስገባት ለሀገራችን ስጋት በመሆኑ ምርቱም ቢገባ እና በሽታው ቢፈጠር አሁን ባለን የእንስሳት ጤና አገልግሎትና ሽፋን በቀላሉ ለመቆጣጠር ስለማይቻል እንዲሁም በሰው፤ በእንስሳት እና በሀገር ኢኮኖሚያ የሚያመጣወን ኪሳራ ግምት ውስጥ በማስገባት ወደ ሀገር እንዳይገባ ክልከላ ተደርገዋል፡፡
* በዶሮ እርባታ ጣቢያዎች የስነ ህይወት ደህንነነት አሁናዊ ዳሰሳ ስራ በ3 የእንቁላል ማስፈልፋያ ላይ እና በ 9 ዶሮ እርባታ ጣቢያዎች ተከናውኑዋል፡፡

## **3.3 የእንሰሳት መድሃኒት ጥራት ደህነነትና ፈዋሽነነት ማረጋገጥ**

ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ወይም የተመረተ የእንስሳት መድሃኒት

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 2137.5 ቶን ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ወይም የተመረተ የእንስሳት መድሃኒት ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ታቅዶ 2984 ቶን የእንስሳት መድኃኒት ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም >100% ሆኗል፡፡ አፈጻጸሙም ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ተገልጋዮች አገልግሎቱን ፈልገው በብዛት ባመምጣታቸው ነው፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ተገምግሞ፣ በኢንስፔክሽን ስርዓትና በላቦራቶሪ ምርመራ ተረጋግጦ 56 የእንስሳት መድሃኒት ለመመዝገብ ታቅዶ 138 የእንስሳት መድኃኒት እንዲመዘገብ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም >100% ሆኗል፡፡ አፈጻጸሙም ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት መስፈርቶቹን ያሟሉ መድሃኒቶች በብዛት በመኖራቸው ነው፡፡

**የመድሃኒት ናሙዎችን ላይ የተካሄደ የጥራት፣ ደህንነት አና ፈዋሽነት የላቦራቶሪ ምርመራ**

* በ3ኛ ሩብ አመት 75 የመድኃኒት ምርት ናሙናዎች ላይ የፊዚኮ-ኬሚካል ጥራት ምርመራ ለማካሄድ ከታቀደው በላይ በ 106 ናሙናዎች ላይ ምርመራ ማካሄድ ተችሏል፡፡ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከተገልጋዮች በሚቀርቡ 225 የመድኃኒት ናሙናዎች ላይ የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ በ 294 (>100%) ናሙናዎች ላይ የጥራት ምርመራ ሥራዎችን ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል፡፡ በዘጠኝ ወር ውስጥ የላቦራቶሪ ምርመራ ከተሰራላቸው 294 የመድኃኒት ናሙናዎች ውስጥ 34 (11.6%) ተፈላጊውን የፊዚኮ-ኬሚካል ጥራት መስፈርት ያላሟሉ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል

**ሠንጠራዥ 1፡** የ3ኛ ሩብ አመት የመድኃኒት ፊዚኮ-ኬሚካል ጥራት ምርመራ ማጠቃለያ ውጤት

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | የምርመራ ዓላማ | ለምርመራ የቀረቡናሙናዎች ቁጥር | የተመረመረናሙና ብዛት | የጥራት ምርመራ መስፈርት |
| ያሟላ | ያላሟላ |
|  | የቅድመና ዳግም ምዝገባ ፈቃድ | 54 | 36 | 30 (83.3%) | 6 (16.7%) |
|  | የኮንሳይመንት ናሙናዎች | 68 | 68 | 50 (73.5%) | 18 (26.5%) |
|  | የለውጥ ምዝገባ ፈቃድ | 2 | 2 | 2 (100%) | 0 (0.0%) |
|  | **ድምር** | 124 | 106 | 82 (77.4%) | 24 (22.6%) |

* በተመሳሳይ በ3ኛ ሩብ አመት 25 የመድኃኒት ምርት ናሙናዎች ላይ የማይክሮባዮሎጂ ጥራትና ደህንነት ምርመራ ለማካሄድ ከታቀደው በላይ በ 57 ናሙናዎች ላይ ምርመራ የተሰራ ሲሆን ባለፉት ዘጠኝ ወራት 75 ታቅዶ በ 147 (>100%) ናሙናዎች ላይ የማይክሮባዮሎጂ ጥራት ምርመራ ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል፡፡ የማይክሮባዮሎጂ ምርመራ የተሰራላቸው የመድኃኒት ናሙናዎች ሁሉም (100%) ተፈላጊውን የቅበላ መስፈርት ያሟሉ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 5 የተለያዩየክትባት ምርት ናሙናዎች ላይ የማይክሮባዮሎጂ ጥራትና ደህንነት የላቦራቶሪ ምርመራ ለማካሄድ ታቅዶ 4 ናሙናዎች ላይ ምርመራ የተካሄደ ሲሆን የ1 ክትባት ናሙና በምርመራ ሂደት ላይ ይገኛል። ባለፉት ዘጠኝ ወራት 15 ታቅዶ 15 (100%) ናሙናዎች ላይ ምርመራ ማካሄድ የተቻለ ሲሆን ሁሉም የክትባት ናሙናዎች ተፈለጊውን የጥራት መስፈርት የሚያሟሉ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

**የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ የእንስሳት መድኃኒት አምራች፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ281 የእንስሳት መድኃኒት አምራች፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንሰጣለን እናድሳለን ብለን አቅደን 327 ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ተሰቷል፡፡ አፈጻጸሙም >100% ሆኗል፡፡

**የእንስሳት መድሃኒት እና ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 471 የእንስሳት መድሃኒት እና ተቋማት ላይ ኢንስፔክሽን ለማድረግ ታቅዶ 402 የእንስሳት መድሃኒት እና ተቋማት ላይ ኢንስፔክሽን ተካሂዳል፡፡ አፈጻጸሙም 85.3 % ሆኗል፡፡

**በኢንስፔክሽን ወቅትም የታዩት ክፍተቶች እና የተወሰዱ እርምጃዎች፡-**

* + - * 7 ድርጅቶች በራሳቸው ፈቃድ ተሰርዘዋል፣ 25 ድርጅቶች በኢንሰፔክሽን ወቅት ክፍተት በመኖሩ እና በሰዓቱ ባለማሳደሳቸው ተሰርዟል፡፡
			* አንድ አስመጪ የመጠቀሚያ ጊዜ አልፎባቸው የተከማቹ 428 ብልቃጥ ሆርሞን እንዲወገድ አድርገናል፡፡ ለተወገዱ መድሃኒቶችም ለሚመለከተው ክፍልም ማረጋገጫ ተጽፏል፡፡
			* በመግቢያና መውጪያ ኬላ ላይ የጥራት ደረጃቸውን ለማረጋገጥ ለተወሰደ ናሙና ከደረጃ በታች በመሆኑ 30¸000 ብልቃጥ አይቨርመክቲን የሚባል የእንስሳት መድኃኒት እንዲወገድ አድርገናል፡፡ ለተወገዱ መድሃኒቶችም ለሚመለከተው ክፍልም ማረጋገጫ ተጽፏል፡፡
			* 2 ባች በተለያየ ጊዜ ወደ ሃገር ሊገቡ የነበሩ የእንሰሳት መድኃኒቶች የመግለጫ ጽሁፍ (labeling) ችግር ስለነበረበት ከኬላ እንዳይለቀቅ ተደርጒል፡
			* አሾክሲ 5 ግራም 247560 ሳቼት በላብራቶሪ ውጤት መሰረት እንዲወገድ ኳራቲን ተደርጓል፣አሾክሲ 100 ግራም 9840 ሳቼት በላብራቶሪ ውጤት መሰረት እንዲወገድ ኳራቲን ተደረጓል፡፡
			* አሽታይል 20% 4000 ቪያል በላብራቶሪ ውጤት መሰረት እንዲወገድ ኳራቲን ተደረጓል
			* አሾክሲ10% 2150 ቪያል በላብራቶሪ ውጤት መሰረት እንዲወገድ ኳራቲን የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡
			* ኦክሲ10% 240 ቪያል እና አይቨረመክቲን 41 ቪያል የተበላሸ በመሆኑ እንዲወገድ ተደረጓል፡፡ ለተወገዱ መድሃኒቶችም ማረጋገጫ ተጽፏል፡፡
			* AVINEW NEW 10000000 ዶዝ ክተባት የተበላሸ በመሆኑ ከአምራቹ መረጃ ስለደረሰን ለማስወገድ የዶክመት ቬሪፊኬሽን ስራ ተሰርቷል፡፡
			* አሾክሲ 5 ግራም እና አሾክሲ 100 ግራም በላብራቶሪ ውጤት መሰረት ፒኤች የወደቀ ቢሆንም ባስመዘገቡበት BP ላይ የፒ ኤች ፓራሜትር ስለማይጠይቅ እንዲለቀቅ ተደረጓ
			* CORYMUNE 7K ብዛቱ 200 000 የሆነ ክተባት የጥራት ችግር መኖሩ ከአምራቹ መረጃ ስለደረሰን እስኪጣራ ድረስ ኳራንቲን ተደረጎ እንዲቀመጥ ተደረጓል፡፡
			* አምስት ለምዘገባ የተላከ መድሃኒቶች ከተላከው ወጤት ፒ ኤች ያላሟሉ በመሆናቸው ምክንያት ውሳኔ ለመወሰን በሂደት ላይ ነን፡፡

## **3.4 ጥራትና ደህነነቱ የተረጋገጠ የእንሰሳት መኖ**

**የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ መኖ አምራች፣ ላኪ፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለ422 የመኖ አምራች፣ ላኪ፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለመስጠት ታቅዶ ለ 399 ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መስጠት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 94.54% ነው።የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መስጠትና ማደስን ያካተተ ሲሆን74 በመኖ ንግድ ተቋማት ለሚሰሩ አዲሰና ምትክ የመኖ ባለሙያዎች ምዝገባና የሙያ ፈቃድ የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙ ከፍተኛ የሆነው በለቀቁ ባለሙያዎች ምትክ አዲስ የሙያ ፈቃድ ስለተሰጠ ነው፡፡

**ጥራቱና ደህንቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ መኖ እና የመኖ ግብዓት**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 4125 ቶን መኖና የመኖ ግብዓት **ጥራቱና** ደህንቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ታቅዶ 6883.562 ቶን ማከናወን በመቻሉአፈጻጸሙ 100+% ሆኗል፡፡ አፈጻጸሙ ከፍተኛ የሆነው አዳዲስ አስመጪዎች ወደ ስራው በመግባታቸውና ጥያቄው በብዛት በመቅረቡ ነው፡፡

**የመኖ እና የመኖ ጥሬ ግብዓት ናሙናዎች ላይ የተካሄደ የጥራት እና ደህንነት የላቦራቶሪ ምርመራ**

* በ3ኛው ሩብ ዓመት በ35 የመኖ ናሙናዎች ላይ የጥራትና ደህንነት የላቦራቶሪ ምርመራ ለማካሄድ ታቅዶ በመኖ ሬጉላቶሪ ሥራ ክፍል በቀረበው 11 (31.4%) ናሙናዎች ላይ ምርመራ ማካሄድ የተቻለ ሲሆን ባለፉት ዘጠኝ ወራት 100 ታቅዶ 79 (79%) የመኖ ናሙናዎች ላይ ምርመራ ማካሄድ ተችሏል፡፡

ዝርዝሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

* የመኖ አፍላቶክሲን ምርመራ ከተሰራላቸው 79 ናሙናዎች ውስጥ 50/79 (63.3%) ከሚፈለገው ስታንደርድ መጠን በላይ እንዲሁም የማይክሮባዮሊጂ ጥራትና ደህንነት ምርመራ ከተሰራላቸው 44 ናሙናዎች ውስጥ 14 (31.8%) የበካይ ተዋሲያን መጠን ከሚፈለገው ስታንደርድ በላይ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
* በተጨማሪም በመኖ ሬጉላቶሪ ሥራ ክፍል ለምርምር ዓለማ በተሰበሰበው 224 የዶሮ መኖ ናሙናዎችን ላይ የመኖ ንጥረ ነገር ይዘት/ጥራት ምርመራ ከተሰራላቸው ውስጥ በፕሮቲን 36 (16%) እና በፋይበር 56 (25%) ይዘታቸው ከስታንዳርድ በታች መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

**ጥራቱና ደህንቱ ተረጋግጦ የተመረተ የተቀነባበረ መኖ እና የመኖ ግብዓት**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት በአጠቃላይ 85,227 ቶን መኖና የመኖ ግብዓት ጥራቱና ደህንቱ ተረጋግጦ እንዲቀነባበር ወይም እንዲመረት ለማድረግ ታቅዶ 205,370ቶን ማከናወን በመቻሉ አፈጻጸሙ 100+% ሆኗል፡፡

**በእንስሳት መኖ እና ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን**

* በ 86 የእንስሳት መኖ አምራች ተቋማት ላይ የኢንስፔክሽን ስራ ለማከናወን ታቅዶ በ56 የመኖ ንግድ ተቋማት የተከናወነ ሲሆን፣ አፈጻጸሙ 65.11% ሆኗል፡፡ ባለፉት ዘጠኝ ወራት 241 ታቅዶ 194 ሲከናወን አፈጻጸሙ 80.5% ሆኗል፡፡

**በቅድመ እና ድህረ ፈቃድ ኢንስፔክሽን ግኝት ላይ የተወሰደ እርምጃ፡-**

* ለ3 ድርጅቶች በመጋዘናቸው ለረጅም ጊዜ ሳይወገድ የተቀመጠውን የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያስወግዱ የሚያስጠነቅቅ ደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል፡፡
* ያለብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የእንስሳት መኖ በማምረት ስራ ተሰማርቶ ለተገኘ አንድ ድርጅት በአጭር የጊዜ ገደብ ውስጥ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አውጥቶ ወደ ህጋዊ አሰራር እንዲገባ የመጨራሻ የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ እንዲደርሰው ተደርጓል፡፡ ጉዳዩንም በመከታተል ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግልን ለህግ አገልግሎት ስራ አስፈጻሚ በግልባጭ አሳውቀናል፡፡

**የተሰበሰበ የአገልግሎት ክፍያ**

* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከምንሰጠዉ አገልግሎት 1500000 ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 1810134.56 ብር ተሰብስቧል፡፡ አፈጻጸሙም ›100% ሆኗል፡፡
* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወራት 3 ፕሮጀክት ፐሮፖዛል ለመቅረጽ ታቅዶ 3 ፐሮጀክት ፕሮፖዛል ለ SNV፣ GalvMED እና Netherland Embassy ማቅረብ ተችሏል ፡፡ ንፅፅሩም 100% ሆኗል፡፡
* ከመኖ ተቋማትና ባለሙያዎች ምዝገባና ፈቃድ፣ ዕድሳት፣ ምትክ አሰጣጥ የሚሰበሰበውን የአገልግሎት ክፍያ ብር 88900መረጃ ለመስጠት ታቅዶ፣ ብር 212552.3 ከተሰጠው አገልግሎት ወደ ተቋሙ የሂሳብ አካውንት መግባቱ የተረጋገጠ ሲሆን አፈጻጸሙ ከ100% በላይ ነው፡፡

## **ደረጃውን የጠበቀ የእንሰሳት ጥራት ምርመራ ላብራቶሪ አገልግሎት**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የላቦራቶሪ ጥራት ማኔጅመንት ስርዓት ትግበራ ሥራዎችን በማጠናካር በ16 የላቦራቶሪ ምርመራ ዓይነቶች ላይ እውቅና ማግኘት የሚያስችል በርካታ ሥራዎችን ተግባራዊ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡
* ለኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት የጥራት ማኔጅመንት ስርዓት ትግበራ ማረጋገጫ ሰነዶችንና መረጃዎችን አዘጋጅቶና አደራጅቶ ማቅረብ ተችሏል፤ የላቦራቶሪ ብቃት ግምገማ ወይም የውጭ ኦዲት ሥራዎች በእውቅና ሰጪ ተቋም እንዲካሄድ ተደርጓል፤ ማዕከሉ የላቦራቶሪ ኦዲት ግኝቶች ላይ የማስተካከያ ወይም የእርምት ሥራዎችን በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ውስጥ አጠናቆ ሪፖርት በማድረግ በሶስት ዋና ዋና የምርመራ ዘርፎች (ፋርማሲዩቲካል፣ ኬሚካልና ማይከሮባሎጂካል) በ13 የላቦራቶሪ ምርመራ ዓይነቶች ከኢትዮጵያ አክሪድቴሽን አገልግሎት ጽ/ቤት እውቅና ማግኘት ተችሏል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለመከለስ እና አዲስ ለማዘጋጅት የተያዙ የአሰራር ፕሮሲጀሮችና የላቦራቶሪ ምርመራ ስነ ዘዴዎች ባይኖሩም እስከዚህ ዘጠኝ ወራት ድረስ በአጠቃላይ 84 ዶክመንቶችን ማዘጋጀት ተችሏል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት 14 የተለያዩ የላቦራቶሪ ምርመራ ስነ-ዘዴዎች ትክክለኛነት ማረጋገጫ (ትስት ሜተድ ቫሊዴሽን እና ቬሪፊኬሽን) ሥራዎችን ለማከወን ዕቅድ ተይዘው 4 (28.6%) ማከናውን ተችሏል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ጥገና፣ ካሊብሬሽን እና ኮምፕሊያስ ቨርፊኬሽን ለማሰራት የተያዘው ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል 22 የተለያዩ የላቦራቶሪ መሳሪያዎች የመለየት፣ የጥገና እና ካሊብሬሽን አገልግሎት ግዥ ዝርዝር መግለጫ ፍላጎት በማዘጋጀት ለግብርና ሚ/ር ድራይቭ ፕሮጄክት የበጀት ድጋፍ ፕሮፖዛል የማቅረብ ሥራ ተሰርቷል፤ የአገልግሎት ግዥ ጨረታ በማውጣት ሥራው በሂደት ላይ ይገኛል።
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የላቦራቶሪ ምርመራ ብቃት ማረጋገጫ (Proficiency Testing, PT) ናሙናዎችን አለም አቀፍ እውቅና (ISO 17034 certified PT sample providers) ካላቸው ድርጅቶች በማስመጣት 20 የምርመራ ብቃት ማረጋገጫ ሥራዎች ላይ ለመሳተፍ እቅድ የተያዘ ሲሆን አሜሪካ፣ ኢጣሊያን፣ ኢንግሊዝ እና ደቡብ አፍርካ ከሚገኙ የላቦራቶሪ ምርመራ ብቃት ማረጋገጫ ናሙና አቅራቢ ድርጅቶች ጋር በመጻጸፍ እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኃይል ኤጀንሲ ጋር ድጋፍ ሊያስገኙ የሚችሉ የሥራ ግንኙነት በመፍጠርና 11 (55%) የላቦራቶሪ ምርመራ ብቃት ማረጋገጫ ሥራዎች ማከናወን ተችሏል።

**የላቦራቶሪ ግብዓት አቅርቦት ደረጃ ማሳደግ እና ማሻሻሸል**

* በማዕከሉ ውስጥ ለሚከናውኑ የተለያዩ የጥራት ምርመራ ስራዎች የሚያስፈልጉ ቋሚና አላቂ ግብዓቶችን ለሟሟላት የተለያዩ ተግባራት የተከናውኑ ሲሆን በዘህም፡-
* በመደበኛ በጀት በግልጽ ጨረታ ሊገዙ የሚችሉ ግብዓቶችን የመለየትና የግዥ መግለጫ/ስፔሽፊኬሽን በማዘጋጀት የኤሌክትሮኒክስ ግዥ ሥርዓት በመጠቀም ጨረታ የማውጣት ሥራዎች ተከናውኖ **1,077,538.00** የሚገመት አላቂ የላቦራቶሪ ግብዓት ግዥ ማከናወን ተችሏል፡፡
* በተጨማሪም ማዕከሉ እውቅና ያገኘባቸውን የምርመራ ዓይነቶች ለማስቀጠል እና አዳዲስ የምርመራ ዓይነቶችን ለማካተት የሚያስፈልጉ የላቦራቶሪ ቋሚ መሣሪያዎችና አላቂ ግብዓቶችን፣ የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ጥገና እና ካሊብሬሽ አገልግሎት ግዥ ፍላጎት የመለየት፣ ዝርዝር የግዥ ስፔስፊኬሽን ሰነድ በማዘጋጀት ለተለያዩ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ፕሮፖዛል የማቅረብ በርካታ ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆን፤ የተገኙት ድጋፎች እና ግብአቶችን ለማሳደግ የተከናውኑ ዋና ዋና ተግባራት እንደሚከተለው ቀርበዋል፡-
	+ 140 ሚሊዮን ብር የሚገመት የላቦራቶሪ ቋሚ እና አላቂ ግብዓት ግዥ በ DRIVE Project ተገዝቶ ወደ ማዕከሉ መጋዘን ገቢ ተደርጓል።
	+ ከ22 በላይ ለሚሆኑ ዘመናዊ የጥራት ምርመራ መሣሪያዎች የቅድመ-ብልሽት ጥገና እና ትክክለኛነት ማረጋገጫ ሥራ ለማከናወን በዚሁ ፕሮጀከት አማካይነት ጨረታ የማውጣት ሥራ ተሰርቷል፡፡
* የጥራት ምርመራ ማዕከሉ ላለፉት ስምንት ዓመታት ሲያከናውነው ከነበረው የጥራት ምርመራ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ተከማችቶ የነበረ 7 ሺህ ኪሎ ግራም የሚመዝን የላቦራቶሪው ተረፈ-ግብዓት/ውጋጅ (Solid and Liquid laboratory waste) ለማስወገድ የሚያስችል የቅድመ ዝግጀት ሥራዎች ማለትም የውጋጅ ዓይነቶችን እንደ ባህሪያቸው የመለየት፣ መጠናቸውን የማወቅ እና ለጨረታ የማዘጋጀት ሥራዎች በማከናወን የማስወገድ አገልግሎቱን ለመግዛት በመንግሥት የኤልክትሮኒክ ግዥ ሥርዓት ጨረታ የማውጣት ሥራ ተሰርቷል፡፡
* ከምርመራ የተረፉ የእንስሳት መድኃኒቶችን የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ከማለፉ በፊት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከፍተኛ ድርቅ ተከስቶበት ለነበረው ለምሥራቅ ቦረና ዞን ግብርና እና ለእንስሳት ጤና ኢንስቲትዩት በመስጠት ጥቅም ላይ እንዲውሉ በማድረግ የማስወገድ ሥራ ተሰርቷል፡፡

**የላቦራቶሪ መረጃ ዝግጀት**

* የላቦራቶሪ ቴክኒካል ሥራዎችና ተያያዥ መረጃዎችን በሰነድ እና በኤልክትሮኒክስ የማደራጀትና የመረጃ አቅርቦት ስርዓት ምቹና ቀልጣፋ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሠረት፤ እንደ ተቋም የተቀናጀ የላቦራቶሪ መረጃ አስተዳደር ሥርዓት እስከሚዘረጋ ድረስ፤ ጎግል ድራይቭ/ሼር በመጠቀም መረጃዎችን የማደራጀት፣ ለሚመለከታቸው ባለሙያዎች እና አመራሮች በማጋራት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ሥራ ተሰርቷል
* በዚህም መሠረት የጎግል ሽትን በመጠቀም (1) ቋሚ እና አላቂ የላቦራቶሪ መሣሪያዎች ቆጠራ እና ማቀናነሻ ገጽ (2) የላቦራቶሪ ግብዓት ግዥ ፍላጎት ማሳወቂያ እና የግዥ ፍላጎት ወይም ስፔስፊኬሽን ማዘጋጃ እና መገምግሚያ ገጽ (3) የመድኃኒት ጥራትና ደህንነት ምርመራ ሥራ ሂደት መከታተያ ገጽ (4) የመኖ ጥራት እና ደህንነት ምርመራ ሥራ ሂደት መከታተያ ገጽ (5) የእንስሳት ምርት ጥራት እና ደህንነት ምርመራ ሥራ ሂደት ከመታተይ ገጽ (6) የናሙና ቅበላና ምዝገባ እና የላቦራቶሪ ምርመራ ውጤት (7) የቴክኒካል የምርመራ ሥራ ሪከርድና ተያያዥ ሰርቲፊኬት መረጃ ማደረጃት ተችሏል፡፡
* የምርመራ ሥነ-ዘዴዎች እና ተያያዥ መረጃዎች፣ የጥራት ማኔጅመንት የአሰራር መመሪያዎች እና ተያያዥ መረጃዎች እንዲሁም የማጣቀሻ መጽሐፍትና ጋይድላይን መረጃዎችን ኤሌክትሮኒክስ ዳታ በወረቀት ሕትመት የማደራጀት እና አገልግሎት ላይ የማዋል ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡
* የላብራቶሪ ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ሲስተም ዝርጋታ እና መረጃ አያያዝ ስርዓትን ለማዘመን (LIMS) ከግብርና ሚኒስቴር አይሲቲ ዲፓርትመንት ባለሙያዎች ጋር ለመስራት ግንኙነት በመፍጠር አስፈላጊ መነሻ ዶክመንት በመስጠትና በሶስት መድረኮች (1 በማዕከላችን + 2 በግብርና ሚ/ር) በመገኘት የጋራ ውይይት ተካሂዳል፡፡

# **4. በባልሰለጣኑ የተከናወኑ የአቅም ግምባታ ክንውኖች**

4.1 በዕጽዋት ሬጉላቶሪ የተከናውኑ የአቅም ግምባታ ክንውኖች

**ዲጂታላይዝዜሽን**

* ከሳይንስ እና ኢኖቬሽን ሚኒስቴር እና ፔራጎ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ጋር በመተባበር ሁሉንም የፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ  አገልግሎቶችን ዲጂታላይዝ በማድረግ ግልፅነት እና ተጠያቂነት ያለው የወረቀት አልባ አገልግሎት በስራ ክፍሉ መሰጠት ተጀምሯል፡፡

የዕፀዋት ኳራንቲን (Digitalization) የታገዘ አገልግሎት

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የዲጂታላይዜሽን ኮሚቴ በሥራ ክፍሉ በዲጂታል ሰርቪስ እየተሰጡ ያሉ እና መስጠት ያልተጀመሩ አገልግሎቶችን በመለየት ለሚመለከተው አካል ተልካል::
* የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ‘COC‘አገልግሎት ፈላጊዎች አገልግሎቱን በE-service ዲጅታላይዝድ ለማድረግ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመሆን በዚህ ሩብ ዓመት ተጨማሪ 9 አገልግሎቶች እንዲበለፅጉ በማድረግ አጠቃላይ 12 አገልግሎቶች በኢ-ሰርቪስ ኦንላይን አገለግሎት እንዲሰጡ ቫሊዴት ተደርጓል::

ePhyto የዲጂታላይዜሽን በሚመለከት፡-

* ለማስጀመር 15 Laptop, 3 desktop, 2 printer, 15 telephone እንዲገዛ ለTMA በቀረበው ጥያቄ መሰረት በዚህ ሩብ ዓመት ጨረታው ቴክኒካል እና ፋይናንሺያል ግምገማ ተደርጓል።
* በዚህ ሩብ ዓመት ትሬድ ማርክ አፍሪካና ተጫራቹ ድርጅት በጋራ በመሆን ለዕፅዋት ራንታይን ባለሙያዎች እና የስራ ሃላፊዎች ePhyto Implemantation and የDigital signature ስልጠና ተሰቷል::
* ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኤሌክትሮኒክስ ሰርተፊኬሽን እስፔሻሊስት የሆኑት ዶ/ር ሌክስ ሞሬት የተጫራቹ ድርጅት ያበለጸገው ePhyto Solution የአለም አቀፍ የዕፅዋት ጥበቃ ስምምነት/IPPC-Hub/ ስታንዳርድ ማሟላቱን፣ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሲስተም የተላከው ሰርተፊኬት ከIPPC-Hub ጋር Integrate መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል::
* የአገልግሎት ክፍያ Integration ከኢቲዮ-ቴሌኮም እና ከባክ ጋር ለማገናኘት በርካታ ስራዎች በመሰራት ላይ ናቸው::
* ዲጂታል ሲግኔቸር/Digital signature/ እንዲፈቀድልን ለENSA ጥያቄ ቀርቧል::

የዘር ሬጉላቶሪ Digitalization) የታገዘ አገልግሎት

* የዲጅታል ስራን በሚመለከት 6 አገልግሎቶች በኢ-ሰርቪስ እንዲሰጡ ለተገልጋዩ ክፍት ሆነዋል፡፡

**ለ ህገ ማቀፎች ማርቀቅ ፣**

* የፀረ-ተባይ ኢንስፔክሽንና የተቋማት ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ መመሪያ ረቂቅ ተዘጋጅቶ እና በሀግ ክፍል ታይቶ በጋዜጣ ላይ ለባለድርሻ አካላት አስተያየት እንዲሰጡበት ለማውጣት እየተሰራ ይገኛል፡፡
* የፀረ ተባይ እና ማዳበሪያ ፍቱንነት ሙከራ አሰራር-ሂደት የመጀመረያ ድራፍት ላይ ከባለድርሻ ከካላት ጋር ዉይይት ተደርጎ እና ተተችቶ የጋራ የመግባቢያ ሰነዱ ረቂቅ ላይ ወደ ፊርማ ከመኬዱ በፊት የህግ አገልግሎት ስራ አስፈፃሚ እንዲያየው ተልኳል፡፡
* የኢትዮጵያ ደረጃ እንዲዘጋጅላቸው ጥያቄ የቀረበባቸውን አዲስ የአፈር ማዳበሪያዎች የደረጃ ዝግጅት የሚረዳ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎችን እና ተመራማሪዎችን በማሳተፍ ወርክ ሾፕ የተካሄደ ሲሆን በዚህም ለደረጃ ዝግጅት ስራው የሚያግዝ ግብዓት ለማግኘት ተችሏል፡፡
* ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ የቴክኒካል ኮሚቴ አባላትን በማሳተፍ 7 አዲስ ደረጃ የማውጣትና 1 ክለሳ የተጠየቀባቸውን የመከለስ ስራ ተሰርቷል፡፡
* የአፈር ማዳበሪያና ጤንነት ማሻሻያ ግብአት ምርት ግብይትና አጠቃቀም ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅን አሁን ካለው የተቋማት ስልጣንና ተግባር አንፃር በማየትና ማብራሪያ በማዘገጀት ለግብርና ሚኒስቴር ተልኮ ለቀጣይ ምላሻ በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን፡፡

የዕፅዋት ኳራንቲን በህገ ማቀፎች ማርቀቅ የተሰሩ ስራዎች

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የዕፅዋት ጥበቃና ኳራንታይን አዋጅ በተዋረድ በፍትህ ሚኒስቴር እና በጠቅላይ ሚኒሰቴር ቢሮ የተሰጠው አስተያየት ከግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያዎች፣የስራ ሀላፊዎች፣ህግ ክፍሎች አካላት ጋር በመሆን አስተያየቱ ተካቶ ለሚመለከተው አካል በግብርና ሚኒስቴር በኩል እንዲላክ ተደርጎል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የዕፅዋት ካራንታይን ማኑዋል ተዘጋጅቶ ታትሞ ለባለሙያዎች እዲደርስ ተደርጎዋል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ‘PCE tool’ን ተግባራዊ ለማድረገ በሁለት ዙር ሞጁል 3,4,6,7,8,9,11 እና 13 ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን መጠይቆቹ ተሞለተዋል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የSoyabean mean protocol ቀደም ሲል ያቀረብነው አስተያየት ተቀባይነት አግኝቶ የመጨረሻው የመግባቢያ ሰነድ ከቻይና ጋር ለመፈራረም ለግብርና ሚኒስቴር ተልካል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት Hortiflora ባዘጋጀው አለም አቀፍ ኤግዚቢሽን መድረክ ላይ በዕፅዋት ዘርፉ የሚሰሩ ስራዎቸን አስተዋውቀናል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት በስራ ክፍሉ የሚሰጡ አገልገሎቶች ብሮሸር ዝግጅት ለሚመለከተው አካል ተልካል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የሰሊጥ መልካም አመራረት እና አያያዝ (GAP &GHP) ማንዋሎች ተዘጋጅተው ቫሊዴት ተደርጎዋል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት ባለስልጣኑ እና GIZ Cooperation on Strengthening Rural Value Chains SRVC II (Follow-up project of SRVC I and AMS) Project Initiation የሰራ ክፍሉ ባለሙያዎች ሰነደ ዝግጅት ላይ እንዲሳተፉ ተደርጎዋል::
* የመጨረሻ ድራፍት ለ Food safety and quality manual ተዘጋጅቷል፡፡
* የመጀመሪያ ድራፍት ለአትክልትና ፍራፍሬ “ETHIO-GAP” በሚል ሰነድ ተዘጋጅቶ ከሪቭዎር ሀሳብ ለመሰብሰብ ተልኳል፡፡
* Develop Certification scheme for roasted coffee beans, roasted ground coffee and fruit jam ተዘጋጅቶዋል::
* ባለስልጣኑ ባዘጋጀው Test blueprint ስራዎች ላይ ባለሙያዎች ተሳትፎ ተደረጎዋል::
* Multisectoral National One Health Food Safety Technical Working Group (NOH-FSTWG) በጋራ በመሆን
* Draft Action Plan for 2017 Ethiopian Fiscal Year (EFY) የአንድ አመት እና
* Draft Guiding Document (2024/25 - 2029/20230) ተዘጋጅተዋል:
* ያልተዘጋጁ እና በከፊል የተዘጋጁ የእፅዋትና የእፅዋት ውጤቶች ጥራትና ደህንነት ቁጥጥር የወጣ አዋጅ (Proclamation to primary and semi processed agricultural produce quality and safety) ድራፍት ተዘጋጅቷል
* የብቃት ማረጋገጫ መመሪያ መነሻ ድራፍት ተዘጋጀቶዋል::
* የሀገር ውስጥን የአመራረት ስርዓት ለማስተካከል እና ለማሻሻል እንዲሁም የምርትን ዱካ ለመለየት የሚያግዝ እና ጤናማ የምርት ሰንሰለት እንዲኖር የሚያስችል ETHIO-GAP የሚል ርዕስ ለሆርቲካልቸር ማለትም ለአትክልትና ፍራፍሬ ተክሎች የአለም አቀፍን መልካም አመራረት ስርዓት መመሪያ/ጋይድላይን (GLOBAL GAP) ተከትሎ ዶክመንት በመደራጀት ላይ ነው፡፡
* FORTIFIED EDIBLE OIL CERTIFICATION SCHEME እና Certification scheme for beer’ በሚል ርዕስ ሁለት ሰርተፍኬሽን እስኪሞች ከኢትዮጵያ የደረጃዎች ኢኒስቲትዩት ጋር በመሆን ተዘጋጅተዋል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የአገለግሎት ክፍያ ደንብ ማሻሻያ እንዲደረግበት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በስራ ክፍሉ የሚሰጡ አገልግሎቶች ማሻሻያ ተደርጎ ለሚመለከተው ኮሚቴ ተልካል::
* ከንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የመጣውን የዕቃ ማከማቻ ደረሰኝ አሰጣጥ ደንብ ላይ አሰተያየት ተሰቷል

የዘር ሬጉላቶሪ የህግ ማዕቀፍና ሌሎች አበይት ስራዎች አፈጻጸም

* የህግ ማዕቀፍን በሚመለከት ሂደቱን ተከትሎ ለግብርና ሚንስቴር የዝርያ ለቀቃ መመሪያ ቀርቦ ጸድቋል፡፡ ሌሎች 4 ዘር ጥራት ቁጥጥር መመሪያዎች በፍትህ ሚንስቴረር አስተያት ተሰትቶበት ለግብርና ሚንስቴር በድጋሜ ለመላክ ዝግጅቱ ተጠናቋል፡፡

**ሐ ቅንጅታዊ አሰራር እና ስልጠና**

* ከአዳሚ ቱሉ ፀረ-ተባይ አዘጋጅ ፋብሪካ በተገኘው ጥቆማ መሰረት ከኦሮሚያና ከአዲስ አበባ የቁጥጥር አካላት ጋር በመቀኛጀት የችግሩን ነባራዊ ሁኔታ በመፈተሸ የመፍትሄ ምክረ-ሀሳብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡ ከፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ ጋር አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ያሉ የአከባቢ እና ጤና ስጋቶችን እንዲሁም የፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ ተቋማት ነባራዊ ሁኔታ እና ህጋዊነትን አስመልክቶ ከኦሮሚያ የቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት ጥናት (Assesment) ተሰርቶ ሰነድ እየተዘገጀ ይገኛል፡፡
* በሲናና የግብርና ምርምር ማዕከል እና ጅማ ዩኒቨርስቲ በግብር ኮሌጅ ምርምር ቦታዎች በመገኛት የተከናወኑ ያሉ የመስክ የአፈር ማዳበሪያዎች ውጤታማነትን ምርምሮች በፕሮቶኮሉ መሰረት እየተከናወኑ ስለመሆናቸው እና ያሉበትን ሁኔ በባለስልጣኑ ኢንስፔክተሮች የመስክ ቁጥጥር ተደርጓል፡፡
* ከሁሉም ክልሎች እና የከተማ መስተዳድሮች የፀረ-ተባይ ተቆጣጣሪ ተወካዮች እንዲሁም ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት ጋር የፀረ-ተባይ ቁጥጥርን በተመለከተ ስልጠና እና የጋራ ምክክር ተደርጓል፡፡
* ከአለም የምግብና የእርሻ ድርጅት ጋር በመተባበር በዕፅዋት ዘርፍ ያሉ ህግ ማቀፎችን የፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ የህግ ማዕቀፎችን ጨምሮ ለስራ ክፍሉ ባለሞያዎች ስልጠና በሁለት ዙር ተሰቷል፡፡
* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወራት 3 ከመንግስታዊና ከአለም አቀፋዊ ድርጅቶች ማለትም በተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት (FAO of UN)፣ ከእንስሳት ሃኪሞች ማህበር እና ከብሩክ ኢትዮጵያ ጋር በቅንጅት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡
* በዚህ ዘጠኝ ወር በUNIDO ፕሮጀክት ድጋፍ፣ ከሆሎታ እና ደበረዘይት ምርምር ጣቢያዎች በተወከሉ ከፍተኛ የእንስሳት የስነ ምግብ ተመራማሪዎች እና ከስራ ክፍሉ በተውጣጡ ባለሙያዎች ረቂቅ የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር መዘርዝር ተዘጋጅቷል፣
* ሰነዱ 5 ሴት እና 25 ወንድ በድምሩ 30 ከመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር አስመጪዎችና መኖ አቀነባሪዎች የተወከሉ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተጨማሪ የግብዓት ማሰባሰቢያና የማረጋገጫ መድረክ ተካሂዷል፡፡
* በዚህ ዘጠኝ ወራት በዩኒዶ የበጀት ድጋፍ 14 የመኖ ሬጉላቶሪ ባለሙያዎች፣ 3 የመግቢያና መውጫ የመኖ ኢንስፔክተሮች እና 9 የመኖ ማቀነባሪያ ፋብሪካዎች በ/ HACCP/ የአደጋ ትንተና ወሳኝ መቆጣጠሪያ ነጥብ ላይ ለ 5 ቀናት የንድፈ ሀሳብና የተግባር ስልጠና እንዲያኙ ተደርጓል፣
* ከኢኖቬሺንና ቴክኖሎጂ ሚኒሰቴር ጋር በመተባበር በመኖ ሬጉላቶሪ የሚሰጡ 7 አገልግሎቶችን ዲጂታላይዝ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል፡፡
* ብቃት ማረጋገጫ ሳይኖራቸው በመኖና የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግድ የተሰማሩ ተቋማትን ወደህጋዊ አሰራር ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ እንዲቻል ከሕግ አገልግሎት ሥራ ክፍል ጋር በመቀናጀት ስምሪት ተካሂዷል፣

**መ ስልጠና**

 **የዕፅዋት ኳራንቲን የተሰጠ ስልጠና**

* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የኳራንታይን ጣቢያ ባለሙያዎች' ዴስክ ሃላፎዎች እንዲሁም የዋናው መ/ቤት በዕፅዋት ካራንታይንና ሬጉላቶሪ መሪ ሥራ አስፈጻሚ ስር ያሉ ባለሙያዎች እና የዴስክ ሃላፊዎች ለ 5 ቀን በአዲስ አበባ ePhyto Implemantation ስልጠና ተሰቷል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት በስራ ክፍሉ የሚሰጡትን አገልግሎቶች በተመለከተ ከአለም አቀፍ አሰራር እና ለተቋሙ ከተሰጠው ስልጣንና ሃላፊነት ጋር አያይዞ ለተገልጋዮች እና ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጪያ ስልጠና ተሰኳል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት በኢንስፔክሽን ሰርተፊኬሽን እና FCM ኦዲቲንግ ለስራ ክፍሉ አና ለጣቢያ ባለሙያዎች እንዲሁም የሮዝ ምርት ለሚያመርቱ ላኪዎች በአዳማ ከተማ የ2 ቀን ስልጠና ተሰቷል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወራት የግብርና ባለስልጣን ከ CHAI (clinton health access initiative) ጋር በመሆን food safety standards and testing techniques ስልጠና ተሰጥቷል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በCOLEAD የተዘጋጀዉን ሁለት online ስልጠናዎች ‘Risk Categorization for Inspection and Internal Audit’ የተለያዩ ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑ ተደርጓል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ የኳራንታይን ጣቢያ ባለሙያዎች' ዴስክ ሃላፎዎች እንዲሁም የዋናው መ/ቤት በዕፅዋት ካራንታይንና ሬጉላቶሪ መሪ ሥራ አስፈጻሚ ስር ያሉ ባለሙያዎች እና የዴስክ ሃላፊዎች እንዲሁም አጠቃላይ በሁለተኛዉ ዙር 19 ሰልጣኞች በትሬድ ማርግ ድርጅት ድጋፍ ‘FCM, Servilance, and IPPC Regulation ርዕሶች ላይ ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወር 2 ዙር በTMA በጀት ድጋፍ ፤ ለሰራ ክፍሉ ባለሙያዎች ፣ የጣቢያ ባለሙያዎች ፣ ለአበባ እርሻ ባለሙያዎች እና ሆርቲካልቸር ማህበር ባለሙያዎች በአጠቃላይ ለ 21 ተሳታዎች በሰድስት የስልጠና ርዕሶች ስልጠና መስጠት ተችሏል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በተመረጡ 3 የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት አገልግሎቶች ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የአፕልኬሽን ሶፍትዌር የበተፀገ ሲሆን በአጠቃቀሙ ላይ በ‘Ehiopia Nwtherland Project‘ በጀት ድጋፍ ለ 12 ባለሙያዎች ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጎዋል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ ሁለት የክፍሉ ሰራተኞች (የዴስክ ሃላፊ እና ባለሙየ) አጭር የውጪ ስልጠና እንዲያኝ ተደርጓል::
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ ከኔዘርላንድ በመጡ ከፍተኛ Phytosanitary Inspection ለሰራ ክፍሉ እና ለጣቢያ ባለሙያዎቸ የመስክና የተግባርና ስልጠና ተሰካል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ Technical Assistance On Delivery And Oversight of SPS Measures and Standards in Ethiopia Inception Report በበይነ መረብ ክትትል ተደርጎ ግብዓት ተሰቷል::

የዘር ሬጉላቶሪ የተሰጠ ስልጠና

* ከኢትዮጵያ ሲድ አሶሴሽንና ከኢትዮጵያ የአበባ አምራቾችና ላኪዮች ማህበር ጋር በመቀናጀት ለመካከለኛ አምራቾች ስለ ህጋ ወጥ ዘር አመራረትና የህግ ማዕቀፎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡
* በክልል ለሚገኙ ሬጉላቶሪ አካለት ለዘር ኢንስፔክሽንና ለላብራቶሪ ባለሙያዎች የላብራቶሪ ማናጅመንት ሲሰትም እና ዘር ወለድ በሽታ ልየታ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

## 4.2 የእንስሳት ሬጉላቶሪ የተከናውኑ የአቅም ግንባታ ክንውኖች

ሀ በእንስሳት መድሃኒት ሬጉላቶሪ የተከናወኑ

* በእንስሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ Antimicrobial stewardship ላይ ለባለሙያዎች ስልጠና ለማዘጋጀት ታቅዶ 2 መድረክ Antimicrobial stewardship ላይ ለባለሙያዎች ስልጠና በFAO of UN በጀት በደሴ እና አፋር (40 ተሳታፊዎች) በተሳተፉበት ስልጠናው ተሰጥቷል፡፡ አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡
* በእንስሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በ2 መድረክ የእንስሳት መድሃኒት ቁጥጥርን በተመለከተ በባለስልጣኑ በኢሰርቪስ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለማስተዋወቅ ታቅዶ 2 መድረክ በአዲስ አበባ (160 ተሳታፊዎች) በተሳተፉበት ስልጠናው ተሰጥቷል፡፡ አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡
* በእንስሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ የተህዋሲያን መድሃኒትን መላመድ action plan አተገባበር ላይ ከክልሎች ጋር የምክክር መድረክ ለማዘጋጀት ታቅዶ 2 መድረክ በFAO of UN በጀት በመቀሌ እና በቢኔሻንጉል ስልጠናው ተሰጥቷል፡፡ አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡
* በእንስሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ የእንስሳት መድሃኒት አማራጮችን ለማሻሻል በክልል የእንስሳት ጤና ባለሙያዎች እና አስመጪዎች መካከል የምክክር መድረክ ከእንስሳት ሃኪሞች ማህበር እና ከብሩክ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር 2 መድረክ ለማዘጋጀት ታቅዶ 1 መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ አራት ክልልችን (35 ተሳታፊዎችን) በማሳተፍ የተከናወነ ሲሆን 1 መድረክ በአዳማ ከተማ ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ ነን፡፡ አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡

ለቻይና ገበያ እና ለሀገር ውስጥ ገበያ የስጋ ጥራት እና ደህንነት ማስጠበቅ ቅንጂታዊ አሰራር ከተከናወኑ ሰራዎች መካከል የሚከተሉት መጠየቆች ማለትም

* Heat Treated Meat Guideline, (EAA livestock product regulatory LEO, EFDA, UNIDO FAO, and Acadamia)
* HACCP Guideline for Heat Treated Meat (EAA livestock product regulatory LEO EFDA, UNIDO, FAO, and Academia)
* Standard for Heat Treated Meat, (EAA, EFDA, MOTR, private campony, Academia and IES)
* HACCP Guideline for Raw meat (EAA and private company) የቻይና ተቆጣጣሪ አካላት መጠይቅ መሙላት (MoA, MOTR, EFDA, AHI, LDI, IES, UNIDO እና EAA ) ተችሏል።
* በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በመጣ ደብዳቤ መሰረት የኢትዮጲያ ስጋ አምራች ቄራዎች እና ስጋችን እንዲመዘገብ ቤጂንግ ለሚገኘው ኢንባሲያችን ሞልተን ልከናል፡፡
* የማዘጋጃ ቤትና የግል የአገር/ውስጥ ቄራዎችን ከክልሎች ጋር በመሆን መመዝገብና 10 ቄራዎችን ለማየት ችለናል፡፡
* ሌሎች የእንሰሳት ምርቶችን (ወተት፣ ማር፣ እንቁላል፣ዓሣ) ለሚያቀናብሩና ለሚያደራጁ ድርጅቶች ከክልሎች ጋር በመሆን መመዝገብና 15 ድርጀቶች ላይ ለመውጣት ቸክሊስት አዘጋጅተናል፡፡
* የስጋ እና የተረፈ ስጋ ኤክሰፖረቱን ለማሳደግ ከባለድርሻ አካላት ማለትም ከኤርፖርት ካርጎ፣ ከጎምሩክ ኮሚሽን፣ ከብሔራዊ ደህንነት፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከብሔራዊ ባንክ፣ ከግብርና ሚኒሰቴር፣ ከንግድ እና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒሰቴር፣ ከኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች፣ ከእንሰሳት ልማት ኢነስቲቲዮት፣ ከቻምበር ኦፍ ኮመርስ፣ ከስጋ አምራች እና ላኪዎች ማህበር፣ ከሁሉም ኤክሰፖርት ቄራዎች እና ከቀራ ስርቢስ ተጠቃሚዎች ከድራይብ ፕሮጅቸት ባገኘነው የገንዘብ ድጋፍ ከሬጉላቶሪ አኳያ ባሉ መልካም አጋጣሚዎች እና ተግዳሮቶች ዙሪያ ውይይት አድረገናል፡፡
* በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ጋባዥነት የእንስሳት ምርት ሬጉላቶሪ መሪ ስራ አስፈፃሚ ከፍተኛ ባለሙያዎች ለአዲስ አበባ ከተማ ቄራ፣ ለ46 ስጋ መርማሪ ባለሙያዎች የአንድ ሳምንት የዕውቀትና የክህት በተግባር የታገዘ ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡
* ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት እና የፕሮጀክት ጽ/ቤት አስተባበሪዎች፣ የልማት አጋር ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ጠንካራ የሥራ ግንኙነት እንዲፈጠር በማድረግ የተቋሙ ተልዕኮ ስኬታማ እንዲሆን በትብብር እና በቅንጅት መሥራት ተችሏል፡፡

 **ለ / ስልጠና**

* ለኤክስፖርት ቄራ ሥጋ መርማሪ ባለሞያዎች በስራ ቦታቸው ላይ በተግባር የስጋ ምርመራ ስልጠና በUNIDO ፕሮጀክት ለ61 ባለሞያ ተሠጥቷል
* በሙቀት የተቀቀለ ስጋ ጋይድላይን እና HACCP system implementation በባለድረሻ አካላት ተተችቷል
* የዶሮ ስጋ እና እንቁላል ጥራት እና ደህንነት ጋይድላይን ዝግጅት(MOA, EAA and Stichining Wagenigen university) እና Validate ተደርጓል
* **በእንስሳት መኖ** በአደጋ ስጋት ልየታና ትንተና 14 የመኖ ፈጻሚ ባለሙያች ስልጠና እንዲያገኙ ለማድረግ፣ /ISO 31000፡2018/፣ 100% ተከናውኗል
* በላብራቶሪ ለማዕከሉ ባለሙያዎች፣ ፣ ሰራተኞች እና አመራሮች በጥራት ማኔጅመንት ስርዓት ትግበራ፣ የእንስሳት ምርትና ግብዓት ጥራት ምርመራ እና ተያያዥ ቴክኒካል ሥራዎች ላይ ሥልጠና ለመስጠት በታቀደው መሠረት በተለያዩ የሥልጠና ርዕሰ-ጉዳዮች ላይ ባለሙያዎች እና አመራሮችን አቅም የመገንባት ሥራዎች ተሰርቷል፡፡

ዝርዝዝሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

* ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ ዓለም-አቀፍ ሥልጠና 2025 ላይ 3 ባለሙያዎች በእንስሳት መድኃኒት ስጋት አስተዳደር፣ የእንስሳት መድኃኒት ቅሪት ትንተና፣ የላቦራቶሪ ብቃት፣ የተህዋስያን መድኃኒት መላመድ እና በምግብ ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ ተላላፊ በሽታዎች አስተዳደር በሚሉ ርዕሰ-ጉዳዮች ላይ ሰልጠና መውሰድ ችለዋል፤
* 3 ባለሙያዎች (ሁለት ወንድ እና አንድ ሴት) በ ላቦራቶሪ ሥነ-ሕይወታዊ ደህንነት መርሆች እና የሬጉላቶሪ መስፈርቶች እንዲሁም ብዙ መድኃኒት የተላመዱ የእንስሳት በሽታ አምጭ ተህዋስያን ልየታ ላይ የአልጣኞች ሥልጠና በፓንደሚክ ፕሮጀከት ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል፤
* በምግብ ጥራትና ደህንነት ዙሪያ ለሚሰሩ 20 ባለሙያዎች (16 ወንድ እና 4 ሴት) በምግብ ጥራት እና ደሀንነት እንዲሁም የሬጉላቶሪ መስፈርቶች ዙሪያ ለ3 ቀናት የአሰልጣኞች ሥልጠና የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የጥራት ቁጥጥር ማዕክል ከፓንደሚክ ፕሮጀክት ጋር በመሆን በቻይ አስተባባሪነት መሥጠት ተችሏል፤
* በዓለም-አቀፍ የጸረ-ተህዋስያን በጀርሞች መለመድ ግንዛቤ ፈጠራ ሣምንት ላይ ለ 90 ባለሙያዎች በሁለት የተለያየ መድረክ የግንዛቤ ማሰጨበጫ ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡
* የሥራ ላይ ደህንነት አጠባበቅ ላይ ለ 78 (43 ወንድ እና 35 ሴት) አጠቃላይ ሠራተኞች፣
* የሚኒላብ ቴክኖሎጂን አጠቃቀም እና የመድኃኒት የፊዚኮ-ኬሚካል ጥራት ምርመራ ላይ ለ 19 (17 ወንድ እና 2 ሴት) ባለሙያዎች በአለም ምግብና እርሻ ድርጅት ድጋፍ፣
* የእንስሳት ምርት እና ግብዓት የፊዚኮ ኬሚካል ጥራት ምርመራ፣ የላቦራቶሪ ጥራት ማኔጅመንት እና ተያያዥ የላቦራቶሪ ፋሲሊቲ ማኔጅመት የንድፈ ሃሳብ እና የተግባር ስልጠና ለ 19 ባለሙያዎች (19 ወንድ እና 6 ሴት) በግብርና ሚ/ር ድራይቭ ፕሮጄክት ድጋፍ፣
* በወተት ምርት ጥራትና ደህንነት ቁጥጥር እና ተያያዥ ርዕሰ-ጉዳዩች ላይ ለ 7 (4 ወንድ እና 3 ሴት)፣ ባለሙያዎች በደቡብ ኮሪያ ዓለም-አቀፍ የልማት ትብብር ኢጄንሲ ፕሮጀክት ድጋፍ፣
* በጸረ-ተህዋስያን መድኃኒት በጀርሞች መለመድ፣ በምግብ ጥራትና ደህንነት ቁጥጥር እንዲሁም በመድሃኒት ጥራት ምርመራ እና የላቦራቶሪ መሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ 3 (2 ወንድ እና 1 ሴት) ባለሙያዎች በውጭ አገር (ዛምቢያ፣ በሞሮኮ እና በህንድ)፣
* የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ የግዥ ሥርዓት ትግበራ ላይ የማዕከሉ የግዥ አጽዳቂ እና ግዥ 7 ባለሙያዎች (3 ወንድ እና 4 ሴት) የንድፈ ሀሳብ እና የተግባር ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡

**ሐ . ህግ ማርቀቅ፣ መመሪያ**

* በእንሰሳት መድሀኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ 4 መመሪያ ማለትም የኢንስፔክሽን እና የአስተዳደራዊ እርምጃ አወሳሰድ መመሪያ፣ የእንስሳት መድሃኒት ዳግም ምዝገባ መመሪያ፣ የእንስሳት መድሃኒት ለውጥ ምዝገባ መመሪያ፣ የእንስሳት መድሃኒት ህክምና መሳሪያ መመሪያ ድራፍት ለማዘጋጀት ታቅዶ 90% ተዘጋጅቷል፡፡ አፈጻጸሙ 90% ሆኗል፡፡
* ለንግድ ዓላማ የማይውል የእንስሳት መድኃኒት ልዩ ፈቃድና ቁጥጥር መመሪያ ተዘጋጅቶ በዓቃቢ ህግ እንዲጸድቅ እንዲላክ በዝግጅት ላይ ነን፡፡
* ያለማዘዣ ወረቀት ሊታደሉ የሚችሉ የእንስሳት መድኃኒቶችን መመሪያ እና በእንስሳት ጤና ባለሙያዎች የሚታዘዙ የእንስሳት መድኃኒቶችን መመሪያ በዓቃቢ ህግ ፀድቆ የመጣ ሲሆን የእንስሳት መድሃኒት አስተዛዘዝ መመሪያ ግን እንደ ሞዴል መመሪያ ተደርጎ ለክልሎች እንዲጠቀሙበት ከፀደቀው መመሪያ ጋር የምንልከው ይሆናል፡፡
* የእንስሳት መድሃኒት ምዝገባ መመሪያ መመሪያ በዓቃቢ ህግ ፀድቆ መጥቷል፡፡
* የእንስሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 728/2004፣ የመኖ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የክለሳ ስራ ተካሂዷል፣

**3. ዲጂታላይዜሽን**

* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ 5 በእንስሳት መድሃኒት ሬጉላቶሪ ስር ያሉ አገልግሎቶችን በድህረ ገጽ እንዲከናወኑ(ዲጂታላይዝድ) ለማድረግ ታቅዶ 18 አገልግሎቶችን በኢሰርቪስ እንደሰጡ ተርጓል አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡

**የመረጃ አቅርቦት ስርጭት እና ኮሚዩኒኬሽን ማጎልበት**

* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ 9 በእንስሳት መድሃኒትና ህክምና መገልገያ መሳሪያ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ድርጅቶችን እና የተመዘገቡ መድሃኒቶችን መረጃ ማደራጀት ታቅዶ 9 መረጃ ተዘጋጅቷል አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡
* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ 45 በእንስሳት መድኃኒት ዙሪያ መረጃ ለተገልጋይ መስጠትና ጥቆማ ለመቀበል ታቅዶ 55 መረጃና ጥቆማ ተስተናግዷል፡፡ አፈጻጸሙም 122% ሆኗል፡፡ አፈጻጸሙም ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ተገልጋዮች አገልግሎቱን ፈልገው ባለመምጣታቸው ነው፡፡
* ከምዕራብ ጉጂ ዞን በሁለት ወረዳዎች ማለትም ደሩ ደሊፈኖ እና ጨሜ ቁራ በተከሰተ የ23 ግመሎች ሞት በደረሰን ጥቆማ መሠረት የባለሥልጣኑ ባለሙያዎች በቦታዉ በመገኘት፤ የተከሰተውን የመድኃኒት ጎጂ ባህሪያት መንስኤ ለማጣራት የክትባት ናሙና በ AUPANVAC ላብራቶሪ የተመረመረ ሲሆን በውጤቱ መሰረት ክትባቱ የጥራት ወይም የደህንነት ችግር የሌለው መሆኑን በማረጋጋጥ መንስዔው ምን እንደሆነ ሌላ ጥናት እንዲደረግበት በደብዳቤ እንዲያውቁት አድርገናል፡፡
* በእንሰሳት መድሃኒት ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በሀገሪቱ ለእንስሳቶች በአመቱ ጥቅም ላይ የዋለ የተለያዩ የፀረ-ተህዋሲያን መድሃኒት (Antibiotics) መጠን መረጃ አዘጋጅቶ ለ WOAH ሪፖርት ማድረግ ታቅዶ ሪፖርት ተደርጏል፡፡ አፈጻጸሙም 100% ሆኗል፡፡

**የመኖ መረጃ ማጠናከር**

* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ የተመዘገበ የመኖ ንግድ ተቋም፣ ባለሙያ፣ መኖና የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር መረጃዎችን በየወሩ ለማደራጀት ታቅዶ የተከናወነ ሲሆነ አፈጻጸሙ 100% ነው፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በእንስሳት መኖ ንግድ ስራ ዘርፍ ለመሰማራት መረጃዎችን ለመውስድ ለቀረቡ 45 ተገልጋዮች ተገቢውን መረጃ ለመስጠት ታቅዶ ለ43 አገልግሎቱን ፈልገው ለሚመጡ ተገልጋዮች መረጃ የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙ 95.55% ነው፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ የ30 የመኖ ማምረቻ ተቋማትን የምርት መረጃ ለማሰባሰብና ለማደራጀት ታቅዶ ከ 29 ድርጅቶች መረጃ ተሰባስቧል፡፡ አፈጻጸሙ 96.67 % ነው፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ ከ 30 የመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ ተቋማት አመታዊ የምርት መረጃ በአካላዊ ምልከታ እና ከሰነድ ቋታቸው ማመሳከርና ለማረጋገጥ ታቅዶ ከ27 ድርጅቶች መረጃ ተሰባስቧል፡፡ አፈጻጸሙ 90 % ነው፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ ከ20 የመኖ ግብዓት አስመጪ ተቋማት የምርት መረጃ ለማደራጀት ታቅዶ 100 % ተከናውኗል፡፡
* ባለፉት ዘጠኝ ወሩ በ14 የመኖና የመኖ ግብዓት ላኪ ተቋማት ከሀገር የወጣ የምርት መረጃ ለማደራጀት ታቅዶ 100 % ተከናኗል፡፡

**ሌሎች የተከናወኑ ስራዎች**

* የእጽዋት ግብአትና ምርት ጥራትና ደህንነት ምርመራ ስራዎች በባህሪያቸው ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የስራ ክፍሉን ለመደገፍና በተሻለ ደረጃ ለማጠናከር የሚያስችል ተጨማሪ የበጀት (ፋይናንስ) ምንጮችን ለማፈላለግ ይቻል ዘንድ የተለያዩ የፕሮጀክት ንድፈ-ሀሳብ ተዘጋጅተው ሀብት የማፈላለግ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ከስራ ክፍሉ ጋር በጋራ እየሰሩ ከሚገኙ አጋዥ ድርጅቶች በተጨማሪ በሁለተኛው ሩብ ዓመት ተጨማሪ ሀብት ለማፈላለግ ለሌላ ሁለት አጋዥ ድርጅቶች የሚቀርብ የሰነድ (Project Proposal) በመዘጋጀት ላይ ይገኛል፡፡
* በዕፀዋት ለላቦራቶሪ የጥራት አስተዳደር ስርአት ትግበራ አስፈላጊ የሆኑና በአጠቃላይ በበጀት አመቱ ለማከናወን ከታቀደው አስር (10) የሰነድ ዝግጅት ስራዎች መካከል በአንደኛው ሩብ ዓመት በሁለት (2) ረቂቅ ሰነዶች ላይ የመጀመሪያ ድራፉት፣ እንዲሁም በሁለተኛው ሩብ ዓመትም ሌላ ሁለት (2) ረቂቅ ሰነዶች እንዲሁም በሶስተኛው ሩብ አመት ሌላ ሶስት (3) ረቂቅ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል፡፡ በአጠቃላይ በዘጠኙ ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሰባት (7) ረቂቅ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል፡፡
* የISTA አክሪዲቴሽን የምርመራ ወሰኖችን (Scope) በተለያዩ ዘርፎች የበለጥ ለማስፋት በዚህ አመት (2025) በሶስተኛው ዙር በአትክልት ዘር ላይ ISTA በአለም አቀፍ ደረጃ በሚሰጠው የፕሮፊሸንሲ ቴስት (ፈተና) በሁለት የምርመራ አይነቶች (Parameters) ለመካፈል ባቀረብነው ጥያቄ መሰረት ተፈቅዶልን መሳተፍ የቻልን ሲሆን በውጤቱም እጅግ በጣም ጥሩ (ማለትም በተፈተንባቸው በሁለቱም የምርመራ አይነቶች A-Grade (ከፉተኛ) የተባለ ውጤት ተገኝቷል፡፡
* ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጉርድ ሾላ አካባቢ ባገኘው አዲስ ቦታ ላይ በአሁን ሰአት በእጽዋት ዘርፉ የምግብ ጥራትና ደህንነት ምርመራ/ፉተሻ አገልግሎት የሚሰጡ ሁለት (ማለትም፦ የኬሚካል ረሲጁ ምርመራ ላቦራቶሪ እና የማይኮቶክሲን ምርመራ ላቦራቶሪ) ላቦራቶሪዎችን የማቋቋም ስራ ወደ መጨረሻ ምእራፍ ላይ ይገኛል፡፡
* ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ የእፅዋት ላቦራቶሪ የምርመራ መሳሪያዎች፣ የላቦራቶሪ ሶልቨንቶች፣ ሪኤጀንቶች፣ ኪቶች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው የእፅዋት ላቦራቶሪ ቁሳቁሶች የሚገቡባቸውን መስፈርቶች መሟላታቸው ተረጋግጦ ለ1 ድርጅት የጉምሩክ ማስለቀቂያ ደብዳቤ ተሰጥቷል፡፡
* በኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት፣ በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት፣ በሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለሚገኙ የተመረጡ የምግብ ጥራት እና ደህንነት ምርመራ እና የእጽዋት ዘር ጥራት ምርመራ ስራ ለሚሰሩ ላቦራቶሪዎች በቦታው በመገኘት በላቦራቶሪ አስተዳደር ስርአት ላይ እና በተለያዩ በምርመራ ዘዴዎች ላይ የቴክኒክ ድጋፍ ተሰጥቷል፡፡
* ከፌዴራል እና ከተለያዩ የክልል ግብርና ቢሮዎች እና የግብርና ግብዓቶች እና ምርት ቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች ለተውጣጡ የእጽዋት ዘር የላቦራቶሪ አናሊስቶች እንዲሁም የስራ ሀላፊዎች በኢስታ (ISTA) የሶስተኛ ወገን እውቅና አሰጣጥ ስርአት ሂደት ላይ፣ በላቦራቶሪ የአስተዳደር ስርዓት ላይ እና በእጽዋት ዘር በሽታዎች ልየታ ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

**ታቅዶ ያልተከናወነ**

* ከ NVI ክትባቶችን ለምዝገባ ማሟያ ናሙና ወደ ላቦራቶሪ መላክ
* የእንስሳት መድኃኒትና ባዮሎጅካል ለማስመዝገብ ባመለከቱ የዉጭ አምራቾች ላይ የመልካም አመራረት ኢንስፔክሽን (GMP) ማካሄድ የጉዞ ፈቃድ ባለማግኘታችን
* በላቦራቶሪ መሳሪያዎች መበላሸት ምክንያት የመኖ ጥራት እና የማር ጸረ ተባይ ቅርት ምርመራ ሥራዎች ተግባራዊ ማድረግ አልተቻለም።
* የላቦራቶሪ ምርመራ ስነ-ዘዴዎችን ትክክለኝነት ማረጋገጫ እና የጸረ ተዋሲያ በጀርሞች መላመድ ሥራዎችን በላቦራቶሪ ግብዓት እና የባለሙያዎች እጥረት ምክንያት መፈጸም አልተቻለም።

# **ያጋጠሙ ችግሮች ናየተወሰዱ መፍትሔዎች**

# **ያጋጠሙ ችግሮች**

# የእጽዋት ኳራንታይንና ሬጉላቶሪ

* የተጀመሩ የዲጅታላይዝ ስራዎች በተፈለገዉ ፍጥነት ESW ኢንተግሬት ለማድረግ መዘግየት::
* የቁጥጥር ስርዓቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደካማ መሆን፣
* ለአንድ መስኮት አገልግሎት የሲስተም እና ኢንተርኔት መቆራረጥ ስራ ላይ አሉታዊ ተፅእኖ በማሳደሩ አልፎ አልፎ ለተገልጋዮች ላይ ቅሬታ መፈጠሩ፡፡
* የእጽዋት ኳራንታይንና ሬጉላቶሪ እንዲሁም በስሩ ያሉ የስራ ክፍሎች በየክፍሉ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች በተለይም ፕሪንተርና የፕሪንተር ቀለም እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት ያልተሟላ መሆን ፡፡
* በጣቢያዎች በሰው ሃይል እና በቁሳቁስ አለመደራጀት አለም አቀፍ አሰራር አለመከተል::
* የተቀባይ ሀገር መስፈርት በየጊዜው መቀያየርና እየጠበቀ መምጣት በተለይ የአውሮፓ ገቢያ እና በዛዉ ልክ መስፈርቱን መሰረት ያደረገ ዕፅዋት ሬጉላቶሪ ስርዓት አለመጠናከር (በሰዉ ኃይል ፣ በማቴሪያል)፡፡
* ማሻሻያ የተደረገበት የዕፅዋት ራንታይን አዋጅ ለመጽደቅ መዘግየት፣
* የዕፅዋት ድህረ መግባት (Post Entry Quarantine) ኳራንቲን ስርዓት አለመዘርጋት፣
* ለዛይሌላ ሥራ በሚፈለግበት ጊዜ የፈሳሽ ናይትሮጅን አቅርቦት ማጣት እና ፈሳሽ ናይትሮጂን ሲገኝ ሆለታ ግብርና ባዮቴክኖሎጂ የሚደርስ የመኪና ችግር መኖሩ፣
* በስራ ላይ የሚገኙ 11 ኤክ/ቄራዎች የሚገኙ ሲሆን ያሉት የቄራ ሰርቪስ መኪና 4 ናቸው
* በየኤክ/ቄራ ኢንስ/ሰርተ/አገልግሎት ባለሞዎች ከጥቅማ ጥቅም ጋር በተያያዘ በየግዜው የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች አለመመለሳቸው፡፡
* አንዳንድ ቄራዎች ደግሞ (አበርገሌ፣ ጅግጅጋ፤ ፍሪግሪኮ) ሙሉ በሙሉ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ኤክስፖርት ማቆማቸው፣
* የውጪ ገበያን ለማስፋፋት በባልስልጣኑ ደረጃ እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላቶች ጋር በሚፈለገው ደረጃ ተቀናጅቶ ያለመስራት፣
* እንሰሳት ምዝገባና ኋልዮሽ ሥርዓት ዝርጋታ ውስን መሆን፣
* የሥጋ ጥራትና ደህንነት እና የቅሪት ምርመራና አቅም ማጎልበት ስራ ውስን መሆን፣
* የውጪ/ተቀባይ አገራት የልምድ ልውውጥና የቅበላ መስፈርት ሥልጠና አለመኖር፣ ወዘተ፣
* ለወጪ ገበያ የሚሆኑ የእርድ እንስሳትን በጥራትም ሆነ በብዛት በገበያ ላይ ያለማግኘት፣
* የእንሰሳት አቅርቦትና ግብይት ሰንሰለት ዕሴት በማይጨምሩ ደላሎች የተሞላና እንሰሳት ዋጋ ከግዜ ወደ ግዜ እያሻቀበ መምጣቱ፡፡
* በእንስሳት መድኃኒት የዉጭ አምራቾች ላይ የመልካም አመራረት ኢንስፔክሽን (GMP) ባለመካሄዱ ምክንያት የምዝገባ ሰርተፍኬት ስላላዘጋጀን ተገልጋይ ላይ ቅሬታ መፍጠሩ
* በእንስሳት መድኃኒት የ E service ኦንላየን አገልግሎት የተጠየቁ አገልግሎቶችን ስራ ከተሰራበት በኃላ ከ ስይስተሙ ላይ መጥፋት ተገልጋይ እንዲመላለስ ማድረግ
* በእንስሳት መድኃኒት የኢንተርኔት መቆራረጥ
* በእንስሳት መኖ በሰሜን፣ በምስራቅና በደቡብ ምዕራብ ማዕከላት በመኖና የመኖ ንግድ ተቋማት ኢንስፔክሽን ለማካሄድ እና የመኖ ናሙና ለመሰብሰብ የተያዘው ዕቅድ አለመፈጸም እና ከማዕከላት ጋር ግልጽ የሆነ የአሰራር ግንኙነት አለመኖር፤
* በእንስሳት መኖ በተሸከርካሪ እጥረት ምክንያት በዕቅዳችን መሰረት ስራችንን በወቅቱ መፈጸም አለመቻል፤
* በእንስሳት መኖ ቢሮአችን ዝናብ የሚያስገባ በመሆኑ፣ ምቹ የስራ አካባቢ እንዳይፈጠር ከማድረጉም በላይ የመንግስት ንብረት ለብልሽት ተጋላጭ እንዲሆን አድርጓል፣ መጥፎ ሽታና ብናኝ ፈጥሯል፡፡
* በሚሌ እንስሳት ኳራንቲንን በኩል የሚሰጠው አገልግሎት ተደራሽ መሆን በመንግስት በተወሰደው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ምክንያት የህገ ወጥ የቁም እንስሳት ንግዱ እየቀነሰ መምጣት
* የኳራንቲን አገልግሎት የጨረሱ እንስሳትን ከአዳማ ወደ መዳረሻ ሀገራት በባቡር ማጓጓዝ መጀመሩ
* 26ኛው የአለም የእንስሳት ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቀጣናዊ ኮሚሽን ከየካቲት 4 እስከ 7ቀን 2025 በአዲስ አበባ መካሄዱ ይታወቃል፡፡
* ባለስልጣን መስራቤቱ በጉባዔው ላይ የእንስሳት በሽታዎችን ለመቆጣጠር እና የገበያ ተደራሽነትን ለማሳደግ በአጎራባች አገሮች እና MENA ያለውን ትብብር አስፈላጊነት አጽንኦት በመስጠት የሀገራችን እንስሳት ኳራንቲን አሰመልክቶ ለታዳሚዎች ገለጻ የተደረገ ሲሆን በተለይም በሚሌ እንስሳት ኳራንቲን ዙሪያ ሰፊ ማብራራሪያና ገለጻ

ተደርጓል፡፡

* በዕፀዋት ኳራንቲን የተጀመሩ የዲጅታላይዝ ስራዎች በተፈለገዉ ፍጥነት ESW ኢንተግሬት ለማድረግ መዘግየት::
* በዕፀዋት ኳራንቲን የቁጥጥር ስርዓቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደካማ መሆን፣
* የእጽዋት ኳራንታይንና ሬጉላቶሪ እንዲሁም በስሩ ያሉ የስራ ክፍሎች በየክፍሉ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች በተለይም ፕሪንተርና የፕሪንተር ቀለም እንዲሁም የኢንተርኔት አገልግሎት ያልተሟላ መሆን ፡፡
* በዕፀዋት ኳራንቲን የተቀባይ ሀገር መስፈርት በየጊዜው መቀያየርና እየጠበቀ መምጣት በተለይ የአውሮፓ ገቢያ እና በዛዉ ልክ መስፈርቱን መሰረት ያደረገ ዕፅዋት ሬጉላቶሪ ስርዓት አለመጠናከር (በሰዉ ኃይል ፣ በማቴሪያል)፡፡
* በዕፀዋት ኳራንቲን ማሻሻያ የተደረገበት የዕፅዋት ራንታይን አዋጅ ለመጽደቅ መዘግየት፣
* በዕፀዋት ኳራንቲን የዕፅዋት ድህረ መግባት (Post Entry Quarantine) ኳራንቲን ስርዓት አለመዘርጋት፣
* በዕፀዋት ኳራንቲን ለዛይሌላ ሥራ በሚፈለግበት ጊዜ የፈሳሽ ናይትሮጅን አቅርቦት ማጣት እና ፈሳሽ ናይትሮጂን ሲገኝ ሆለታ ግብርና ባዮቴክኖሎጂ የሚደርስ የመኪና ችግር መኖሩ፣

# **የተወሰዱ መፍትሔዎችና ምክረ ሀሳብ**

የእጽዋት ኳራንታይንና ሬጉላቶሪ

* ከፕሪንተር እና የፕሪንተር ቀለም ችግር ጋር ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከሌሎች ክፍሎች ጋር በመተባበር ፕሪንተር ያላቸዉ ክፍሎች እንዲተባበሩን በማድረግ አንገብጋቢ የሆኑትን ስራዎች በመለየት ስራዎች እንዳይቋረጡ ለማድረግ ተሞክሯል፡
* የቁጥጥር ስርዓቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ደካማ የቴክኖሎጂ ስርዓት ቢኖርም ስራው እንዳይቋረጥ ባለው የመረጃ አቅርቦት ስራውን ማስቀጠል ተችሏል፣
* በአዲሱ አደረጃጀት ጠንካራ በሰው ሃይልና በቁሳቁስ የተደራጀ የዕፅዋት ኳራንቲን ጣቢያ እንዲኖር ለማድረግ ቢታቀድም ስራው እንዳይበደል/ለማስቀጠል ባለሙያዎች በዝውውር እንዲመጡና ቀደም ሲል ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ስራውን በውክልና ደርበው እንዲሰሩ ተደርጓል:
* ማሻሻያ የተደረገበት የዕፅዋት ካራንታይን አዋጅ እንዲጸድቅ በየጊዜው ክትትል ተደርጓል:
* የተቀባይ ሀገር መስፈርት መጥበቅን መሰረት ያደረገ ሀገራችን ዕፅዋት ሬጉላቶሪ ስርዓት ባይጠናከርም ለጊዜው በዚህ ወር ለባለሙያዎች እና የስራ ሃላፊዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናና አሰራሩን ለማሻሻል የሚረዱ የመፍትሄ ሀሳቦች ተለይተዋል፡፡ እንዲሁም ለሁሉም ጣቢያዎች ወጥ የሆነ Phytosanitary certification አሰጣጥ እንዲኖር በደብዳቤ ማሳወቅ ተችሏል ፡፡
* በመኖ ስራ ክፍል ምስራቅ ማዕከል አንድ ዙር ኢንስፔክሽን እንዲያካሂዱ ከዋናው መ/ቤት ተሸከርካሪ በማመቻቸትና አንድ ኢንስፔክተር በመላክ በጋራ እንዲሰሩ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል፣
* በመኖ ስራ ክፍል በደቡብ ምዕራብ ማዕከል ከዋናው መ/ቤት ተሸከርካሪ በመኖ ሬጉላቶሪ በማመቻቸት የማዕከሉ ኢንስፔክተሮች አንድ ዙር ኢንፔክሽን እንዲያካሂዱ ሁኔታዎችን የማመቻት ስራ ተካሂዷል፣
* በመኖ ስራ ክፍል በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር የብቃት ማረጋገጫ የጠየቀ ተቋም በማእከሉ የሚገኙ ሁለት ኢንስፔክተሮች ኢንስፔክሽን እንዲያካሂዱ የመኖ ሬጉላቶሪ ስራ ክፍል ለሁለቱ ባለሙያዎች አበልና የትራንስፖርት ወጪ በመሸፈን ስራው እንካሄድ ተደርጓል፡፡

# በዕፀዋት ኳራንቲን ከፕሪንተር እና የፕሪንተር ቀለም ችግር ጋር ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከሌሎች ክፍሎች ጋር በመተባበር ፕሪንተር ያላቸዉ ክፍሎች እንዲተባበሩን በማድረግ አንገብጋቢ የሆኑትን ስራዎች በመለየት ስራዎች እንዳይቋረጡ ለማድረግ ተሞክሯል፡፡

# በዕፀዋት ኳራንቲን የቁጥጥር ስርዓቱን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ደካማ የቴክኖሎጂ ስርዓት ቢኖርም ስራው እንዳይቋረጥ ባለው የመረጃ አቅርቦት ስራውን ማስቀጠል ተችሏል፣

# በዕፀዋት ኳራንቲን በአዲሱ አደረጃጀት ጠንካራ በሰው ሃይልና በቁሳቁስ የተደራጀ የዕፅዋት ኳራንቲን ጣቢያ እንዲኖር ለማድረግ ቢታቀድም ስራው እንዳይበደል/ለማስቀጠል ባለሙያዎች በዝውውር እንዲመጡና ቀደም ሲል ሲሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ስራውን በውክልና ደርበው እንዲሰሩ ተደርጓል:

# በዕፀዋት ኳራንቲን ማሻሻያ የተደረገበት የዕፅዋት ራንታይን አዋጅ እንዲጸድቅ በየጊዜው ክትትል ተደርጓል:

# በዕፀዋት ኳራንቲን የተቀባይ ሀገር መስፈርት መጥበቅን መሰረት ያደረገ ሀገራችን ዕፅዋት ሬጉላቶሪ ስርዓት ባይጠናከርም ለጊዜው በዚህ ወር ለባለሙያዎች እና የስራ ሃላፊዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናና አሰራሩን ለማሻሻል የሚረዱ የመፍትሄ ሀሳቦች ተለይተዋል፡፡ እንዲሁም ለሁሉም ጣቢያዎች ወጥ የሆነ Phytosanitary certification አሰጣጥ እንዲኖር በደብዳቤ ማሳወቅ ተችሏል ፡፡

**ቀጣይ የሥራ ትኩረት አቅጣጫዎች፡**

* የላቦራቶሪ ጥራት ማኔጅመንት ሥርዓት ትግበራ ሥራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል፤
* የላቦራቶሪ የሰው ኃይል እንዲሟላ ማድረግ.
* በላቦራቶሪ የግብዓት አቅርቦት እና ተያያዥ አገልግሎቶች ግዥ ሥራዎችን እንድፈጠኑ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤
* በላቦራቶሪ በ3ኛ ሩብ ዓመት ታቅደው ያልተከናወኑ እና ከዕቅድ በታች የተከናወኑ ሥራዎች በ4ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ ውስጥ ተካተው እንዲፈጸሙ ማድረግ እንዲሁም የቀጣይ ሥራዎች በአግባቡ እንዲፈጸሙ ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ፤
* ከላቦራቶሪ የሚወጡ ኬሚካሎች እና ሪኤጀንቶች እንዲሁም ተያያዥ ቁሳቁሶችን በሥራ ከባቢ እና በተቋሙ ሠራተኞች ላይ የጤና ስጋት እንዳያደርስ ማስወገድ፡፡
* በላቦራቶሪ ከድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች እና ግብርና ሚ/ር ፕሮጄክቶች ጋር የሚሰሩ የትብብርና ድጋፍ ሥራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል፡፡
* በዕፀዋት ላቦራቶሪ ስር የሚገኙ በአሁን ሰአት አገልግሎት እየሰጡ ለሚገኙ እና አገልግሎት መስጠት እየቻሉ ነገር ግን በሰው ሀይል እጥረት ምክንያት አገልግሎት መስጠት ላልጀመሩ ላብራቶሪዎች (በተለይም የምግብ ጥራት እና ደህንነት ምርመራ ላቦራቶሪ እና የእጽዋት ኳራንታይን ተባይ ዲያግኖስቲክ ላቦራቶሪ) የሚያስፈልገው የሰው ኃይል እንዲሟላ ማድረግ፡፡
* የዕፀዋት ላብራቶሪዎችን ለማጠናከርና አቅማቸውንም ለማሳደግ የተጀመሩትን ሀብት የማፈላለግ ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል፡፡
* የዕፀዋት ላቦራቶሪ በተገኘው ቦታ ላይ በአዲስ መልክ ለማቋቋምና ለማደራጀት የታሰቡ ደረጃቸውን የጠበቁ ለሶስተኛ ወገን እውቅና ብቁ የሆኑ ላብራቶሪዎችን የማቋቋምና የማደራጀት ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል፡፡
* ዕፀዋት ላቦራቶሪ ከደንበኞች የሚነሱ አስተያየቶችን በመቀበል እንዲሁም የሌሎች ሀገራት ልምድ በመቅሰምና በመቀመር የእጽዋት ግብአትና ምርት ጥራት ምርመራ ስራን ማሻሻል እና የተቀላጠፈ ማድረግ፤ በተጨማሪም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ለምርመራ ስራው አስፈላጊ የሆኑ ማንዋሎችን፣ ጋይድላይኖችን እና ደረጃዎችን ማሻሻል እና አዳዲስ ማዘጋጀትና ማውጣት፡፡

# **4. የ2017 የ3ተኛው ሩብ ዓመት የበጀት አፈጻጸም**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **የበጀት ዓይነት** | **መለኪያ** | **ለ2017****የተፈቀደ በጀት** | **የ9 ወራት** |  |
| **ዕቅድ** | **ክንዉን** | አፈጻጸም በመቶኛ |
| መደበኛ | በብር | 194,047,382.20 | 141380304.66 | 141380304.66 | 100% |
| ካፒታል | በብር | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000. 00 | 100%ዝውውር ተደርጓል |
| ድምር |  | 194,047,382.20 | 142380304.66 | 142380304.66 | 100% |

# የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን የ2017 3ተኛ ሩበ ዓመት የዕቅድ ክንውን ሪፖርት በቁልፍ አመልካች

| **ተራ ቁጥር** | **የቁልፍ አፈፃፀም አመልካቾች** | **መለኪያ**  | **የ2017 ዕቅድ** | **የ3ኛ ሩብ ዓመት ዒላማ**  | **የ3ኛ ሩብ ዓመት አፈፃፀም** | **የ9 ወር ዒላማ** | **የ9 ወር አፈፃፀም** | **የ9 ወር አፈፃፀም በመቶኛ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | በዕጽዋትና ከዕጸጽዋት ጋር በተገናኙ ግብዓቶች፣ ምርቶች፣ ቴክኖሎጂ እና አገልግሎቶች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ማጠናከር |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 1 |  ፍቱንነቱ፣ደህንነቱ እና ጥራቱ የተረጋገጠ ፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 2 |  ፍቱንነቱ፣ደህንነቱና ጥራቱ የተረጋገጠ የፀረ ተባይ  | ቶን |  75,738  | 20018 | 50418  | 55718  |  83563  |  100+  |
| 3 |  ጥራቱ የተረጋገጠ የአፈር ማዳበሪያ  | ቶን |  2,510,360  |  762,779.00  |  |  1,888337  | 1439081 |  76.2  |
| 4 |  የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ድርጅቶች  | ቁጥር |  195  | 15 |   |  180  | 213 |  100+  |
| 5 | በአከባቢ እና በጤና ላይ የሚደርሰውን ስጋቶችን በጥናት መቀነስ |   |   |   |  |  1  | 1 |  100  |
|   |  ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ለውጭ እና ለሀገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ የዕጽዋት ምርቶች  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |  ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ዕጽዋት እና የዕፅዋት ዉጤቶች  | ሜ/ቶን |  860,000  |  215,000.00  |  267,298  |  645‚000  | 723‚775 |  +100  |
| 7 |  ጥራትና ደህንነቱ ተረጋግጦ ወደ አገር ውስጥ የገባ ዕፅዋት እና የዕፅዋት ዉጤቶች  | ሜ/ቶን |  60,000  |  15,000.00  | 13554 |  45‚000  | 68,820 |  +100  |
| 8 |  የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ድርጅቶች  | ቁጥር |  230  |  50  | 30  |  728  | 512 |  70  |
|   | የዕጽዋት ዝርያ ጥበቃ እና ዘር ጥራት ቁጥጥር  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | በምርምር ቀርበው የተገመገሙ ዕጩ የዕፅዋት ዝርያዎች  | ቁጥር |  120  | 30 |  32  |  110  | 112 |  100+  |
| 10 | ጥራትና ዉጤታማነታቸው ተረጋግጦ የተመዘገቡና የተለቀቁ የዕፅዋት ዝርያዎች  | ቁጥር |  78  | 60 |  28 | 60  |  28 |  46.6 |
| 11 |  በቁጥጥር ሰንሰለት አልፎ ጥራቱ የተረጋገጠ የአገር ውስጥ ዘር  | ኩንታል |  1,527,905  | 1,145,928 | 345811.4  | 1,145,928 |  507,848.41 | 44.3  |
| 12 | በቁጥጥር ሰንሰለት አልፎ ጥራቱ የተረጋገጠ ከውጭ አገር የገባ ዘር መጠን ውስጥ ለላብራቶሪ የቀረበ የናሙና ብዛት | ቁጥር | 250 | 70 | 95 | 190 | 301 | +100 |
| 13 |  በቁጥጥር ሰንሰለት አልፎ ጥራቱ የተረጋገጠ ከውጭ አገር የገባ ዘር  | ኩ/ል |  509,603  | 142,688 | 11052.40 |  387296 | 304058 |  78.5  |
| 14 |  የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው ድርጅቶች  | ቁጥር |  30  | 10 | 5  |  25  | 24 |  96  |
|   |  ውጤታማነቱ፣ ጥራቱና ተስማሚነቱ የተረጋገጠ የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 15 |  ውጤታማነቱ ተረጋግጦ የብቃት ማረጋገጫ ያገኙ የግብርና ምርምር፣ ኤክስቴንሽንና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂ  | በቁጥር |  20  | 10 |   | 10 -  |   |   |
| 16 |  በኢንስፔክሽን ብቃታቸው የተረጋገጠ የምርምር፣ የኤክስቴሽንና የመካናይዘሽን አገልግሎት ሰጪ ተቋማት  | በቁጥር |  30  | 15 |   | 15 -  |   |   |
|   |  የእንስሳትና ከእንስሳት ጋር የተገናኙ የግብዓቶች፣ ምርቶች፣ ቴክኖሎጂ እና አገልግሎቶች ቁጥጥር ማጠናከር  |   |   |  |   |  -  |   |   |
|   |  የእንስሳት ምርቶችን ጤንነት ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 17 | ደህንነቱ ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ስጋና ተረፈ ሥጋ  | በቶን |  15,000  | 3,750 | 5869.3 |  11250  | 15381.7 |  100+  |
| 18 | የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ የስጋና ተረፈ ስጋ አምራች ተቋማት  | በቁጥር |  15  |   |   |  15  | 6 |  40.00  |
| 19 | ጥራቱና ደህንነቱ በላቦራቶሪ ፍተሻ የተረጋገጠ የእንስሳት ምርት ናሙናዎች  | ቁጥር |  600  | 190 |  202  |  480  | 613 |  100+  |
| 20 | ለኮመርሻል የእንስሳት ምርት ማቀነባበሪያ ድርጅቶች የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ |   |   |   |   |  53  | 40 |  75 |
| 21 |  በእንስሳት ሥጋ እና ተረፈ ሥጋ ማቀነባበሪያ ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን  | ቁጥር |  56  | 14 |  28  |  42  | 42 | 100 |
|   |  በኳራንቲን ኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ጥራቱና ጤንነቱ የተረጋገጠ እንስሳትና የእንስሳት ውጤቶች  |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |  ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ የቁም እንስሳት  | ቁጥር |  390,000  |  95,000  | 169962 |  290,000  |  450022  |  100+  |
| 23 |  ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ የለማ እንቁላል  | ቁጥር |  546,000  |  137,000  | 1344449 |  409,000  | 4764449 |  100+  |
| 24 |  ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ሰምና ማር  | ቶን |  450  |  120  | 76.5 |  340  | 195 |  58  |
| 25 |  ጥራቱ ተረጋግጦ ወደ ውጭ የተላከ ቆዳና ሌጦ  | ቁጥር |  3,572,450  |  895,000  |  1136224  |  2,680,450  | 4049989 |  100+  |
| 26 |  ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር የገባ የአንድ ቀን ጫጩትና የለማ እንቁላል  | ቁጥር |  689,090  |  172,000  |  218475  |  517,000  | 470285 |  91  |
| 27 |  ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር የገባ የተሻሻለ ዳልጋ ከብት  | ቁጥር |  275.00  |  67  |   |  205  | 298 |  100+  |
| 28 |  ጥራቱና ጤንነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር የገባ አባላዘር  | ዶዝ |  12,000.00  |  3,000  | 53783 |  9,000.00  | 150738 |  100+  |
|   |  ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ የእንስሳት መድኃኒት  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 29 |  ጥራት፣ደህንነቱ እና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ወይም የተመረተ የእንስሳት መድሃኒት  | በቶን | 2,850 | 712.5 | 1130 | 2,137.5 | 2984 | 100+ |
| 30 |  ተገምግሞ፣ በኢንስፔክሽን ስርዓትና በላቦራቶሪ ምርመራ ተረጋግጦ የተመዘገበ የእንስሳት መድሃኒት  | በቁጥር | 75 | 19 | 19 | 56 | 138 | 100+ |
| 31 | የመድሃኒት ናሙዎችን ላይ የተካሄደ የጥራት፣ ደህንነት አና ፈዋሽነት የላቦራቶሪ ምርመራ | በቁጥር | 300 | 75 | 106 | 225 | 294 | +100 |
| 32 |  የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ የእንስሳት መድኃኒት አምራች፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት  | በቁጥር | 375 | 94 | 125 | 281 | 327 | 100+ |
| 33 |  የእንስሳት መድሃኒት እና ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን  | በቁጥር | 629 | 157 | 163 | 471 | 402 | 85.3 |
|   |  ጥራቱና ደህንነቱ የተረጋገጠ የእንስሳት መኖ  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 34 | የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ያገኙ መኖ አምራች፣ ላኪ፣ አስመጪና ጅምላ አከፋፋይ ተቋማት  | በቁጥር | 461 | 70 | 115 | 422 | 399 | 94.54 |
| 35 | በእንስሳት መኖ እና ተቋማት ላይ የተካሄደ ኢንስፔክሽን  | በቁጥር | 313 | 86 | 56 | 241 | 194 | 80.5 |
| 36 | ጥራቱና ደህንቱ ተረጋግጦ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ወይም የተመረተ መኖ እና የመኖ ግብዓት | ቶን | 5,500 | 1375 | 1699.412 | 4125 | 6883.562 | 100+ |
| 37 | የመኖ እና የመኖ ጥሬ ግብዓት ናሙናዎች ላይ የተካሄደ የጥራት እና ደህንነት የላቦራቶሪ ምርመራ | ቁጥር | 130 | 40 | 11 | 105 | 79 | 75.23 |
| 38 | ጥራቱና ደህንቱ ተረጋግጦ የተመረተ የተቀነባበረ መኖ እና የመኖ ግብዓት | ቶን | 113,651 | 28415 | 87,686 | 85,227 | 205,370 | +100 |
|   |  ደረጃውን የጠበቀ የእንስሳትና የዕጽዋት ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ አገልግሎት  |   |   |   |   |  -  |   |   |
| 39 |  የተዘረጋ የእንስሳት የላቦራቶሪ ጥራት ማኔጅመንት ስርዓት (ISO/IEC 17025) ትግበራ  | በመቶኛ |  16  |   |   |  16  | 16 | 100 |
| 40 | በመድኃኒት ምርት ናሙናዎች ላይ የተካሄደ የላቦራቶሪ ጥራትና ደህንነት ምርመራ መጠን | ቁጥር | 300 |  |  | 240 | 305 | >100% |
| 41 | በመኖ ምርት ናሙናዎች ላይ የተከናወነ የላቦራቶሪ ጥራትና ደህንነት ምርመራ መጠን | ቁጥር | 130 |  |  | 100 | 303 | >100% |
| 42 | በእንስሳት ምርት ናሙናዎች ላይ የተከናወነ የላቦራቶሪ ጥራትና ደህንነት ምርመራ መጠን | ቁጥር | 600 |  |  | 480 | 613 | >100% |